## 08 Cartera de Proy 2° Semestre
Segundo Semestre 2020
GLOSA 08
La cartera de proyectos financiada con cargo a los programas de inversión de los gobiernos regionales deberá ser publicada mensualmente en sus respectivas páginas web. Asimismo, deberán ser publicados los acuerdos adoptados por los respectivos Consejos Regionales, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde la adopción del respectivo acuerdo
Periodicidad:
REGION | COMUNA | ETAPA | CODIGO BIP | SUBTITULO | NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL M$ | VALOR TOTAL PAGADO M$ al 31.12.2020 | Estado de Avance de su Ejecución | Nº ACUERDO CORE | FECHA ACUERDO CORE | VALOR APROBADO ACUERDO CORE TOTAL M$
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 2401006 | SUBTITULO 24 | CORPORACION AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGION DEL MAULE | 996917.818 | 0 | 100% | 1117 | 2019-12-04 | 996917.818
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 2403010 | SUBTITULO 24 | APLICACIÓN LETRA A) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES | 2886827 | 0 | 99.2% | 235 | 2020-03-27 | 2890000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 2403120 | SUBTITULO 24 | APLICACIÓN LETRA F) NUMERAL 2.3 GLOSA 02 GOBIERNOS REGIONALES | 1100422 | 0 | 97.61% | 235 | 2020-03-27 | 1110000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 2420001 | SUBTITULO 24 | DEPORTE - PRIVADO | 288788 | 0 | 99.95% | 43 | 2020-01-08 | 288788
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 2420003 | SUBTITULO 24 | SEGURIDAD CIUDADANA -PRIVADO | 534774 | 0 | 99.98% | 43 | 2020-01-08 | 534774
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 2420006 | SUBTITULO 24 | SUBVENCIONES - ACTIVIDADES SOCIALES PRIVADO | 1317281 | 0 | 99.94% | 43 | 2020-01-08 | 1317281
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 2420008 | SUBTITULO 24 | CULTURA PRIVADO | 863766 | 0 | 100% | 43 | 2020-01-08 | 863766
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 2420009 | SUBTITULO 24 | CULTURA - MUNICIPIOS | 49832 | 0 | 100% | 43 | 2020-01-08 | 49832
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 3302006 | SUBTITULO 33 | PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD REGION DEL MAULE | 347517 | 0 | 100% | 282 | 2020-05-06 | 347517
MAULE | SAGRADA FAMILIA | EJECUCION | 20120871 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS, LOS QUILLAYES | 1637571.552 | 963119.246 | 100% | 468; 1154 (10%) | 2013-06-19 | 1568225.01
MAULE | ROMERAL | EJECUCION | 20177442 | SUBTITULO 31 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 7510959.055 | 7236133.305 | 96.94% | 680 | 2016-12-09 | 8474527
MAULE | YERBAS BUENAS | EJECUCION | 30069507 | SUBTITULO 31 | REPOSICION C.G.R YERBAS BUENAS. | 3634609.147 | 3233218.566 | 97.78% | 680; APRUEBA RECURSOS AÑO 2018: 468 | 09/12/2016; APRUEBA RECURSOS AÑO 2018: 20/06/2018 | 3670657
MAULE | RETIRO | EJECUCION | 30069510 | SUBTITULO 31 | REPOSICION CONSULTORIO GENERAL MARTA ESTÉVEZ DE MARÍN DE RETIRO | 3145721.299 | 3144711.584 | 100% | 108 y 145 (año 2014); (ORD. N° 917); Rectifica aumento (ORD. N° 940) Y 1267 DEL 2014; Aprobado como NUEVO año 2016 ORD. N° 049; ACUERDA APROBAR REASIGNACION FAR: 619 | 20/01/2016; ACUERDA APROBAR REASIGNACION FAR: 04/11/2016 | 3205807
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 30071148 | SUBTITULO 31 | HABILITACION TEATRO MUNICIPAL CAUQUENES | 1981736 | 133250.249 | 8.812% | 680 | 2016-12-09 | 1958844
MAULE | EMPEDRADO | EJECUCION | 30076163 | SUBTITULO 31 | RESTAURACION PARROQUIA SAN IGNACIO EMPEDRADO | 1858359 | 27920 | 3.117% | 833 Y 1267 DEL 2014 | 2014-08-27 | 1858359
MAULE | PROV. TALCA | EJECUCION | 30085480 | SUBTITULO 31 | REPOSICION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO LEGAL TALCA | 3585347 | 19400 | 19.9% | 13 | 2017-01-05 | 3585347
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30089742 | SUBTITULO 31 | MEJORAMIENTO EJES AV.LIRCAY / 9 NORTE TALCA | 9445743.72 | 5923747.87 | 84.47% | 680 | 2016-12-09 | 13226647
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30093537 | SUBTITULO 31 | REPOSICION DIRECCION REGIONAL DEL IND REGION MAULE | 829764.708 | 35344.01 | 46.55% | 437; Año 2016: 1061 | 2015-04-29 | 826648
MAULE | COLBUN | EJECUCION | 30093892 | SUBTITULO 31 | REPOSICION CESFAM COLBUN, COMUNA DE COLBUN | 2931851.103 | 2926505.799 | 100% | 108; 623 Y 294; ACUERDA APROBAR REASIGNACION FAR: 619 | 04/02/2013; ACUERDA APROBAR REASIGNACION FAR: 04/11/2016 | 2976566.856
MAULE | LICANTEN | EJECUCION | 30096583 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS ILOCA - LA PESCA | 4583321.406 | 1193833.082 | 71.26% | 13 | 2017-01-05 | 4880018
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30103206 | SUBTITULO 31 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 3, TALCA | 721117.809 | 631521.603 | 100% | 96 | 2018-02-21 | 803596
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30103293 | SUBTITULO 31 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 9, TALCA | 820061.64 | 557600.35 | 95.56% | 554 | 2018-07-19 | 948775
MAULE | CURICO | EJECUCION | 30103888 | SUBTITULO 31 | RESTAURACION ESCUELA PRESIDENTE JOSÉ MANUEL BALMACEDA CURICO | 2669524 | 240 | 0.4023% | 214 | 2019-03-20 | 2669524
MAULE | TALCA | DISEÑO | 30103974 | SUBTITULO 31 | RESTAURACION IGLESIA DEL APÓSTOL PEDRO DE TALCA | 165633.4 | 149633.4 | 100% | 44; 249; 170 Y 1267 DEL AÑO 2015 | 2011-01-12 | 171556
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30104061 | SUBTITULO 31 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR VILLA CULTURAL HUILQUILEMU. TALCA | 5368974 | 15028.924 | 0.3587% | 680; año 2019: 107 | 09/12/2016; año 2019: 20/02/2019 | 4776104
MAULE | CONSTITUCION | EJECUCION | 30105664 | SUBTITULO 31 | REPOSICION TEATRO MUNICIPAL,CONSTITUCION | 5229665 | 27152 | 0.5651% | 142 | 2014-02-26 | 5229665
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30113161 | SUBTITULO 31 | CONSTRUCCION PISCINA TEMPERADA DE TALCA | 2658229.675 | 2337900.95 | 99.76% | 680; NUEVO CORE: 368; 10%: ORD. N° 709 | 09/12/2016; NUEVO CORE: 24/05/2018: 10%: 13/12/2017 | 2623127
MAULE | TENO | EJECUCION | 30113410 | SUBTITULO 31 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO PARA LA COMUNA DE TENO | 1911402.051 | 5001 | 42.68% | 680; APRUEBA ACTUALIZACION DE MONTO: 159 Y 193 (CORRIGE CODIGO) | 09/12/2016; APRUEBA ACTUALIZACION DE MONTO: 06/03/2019 Y CORRIGE CODIGO. | 1758240
MAULE | CURICO | EJECUCION | 30119106 | SUBTITULO 31 | REPARACION MAYOR SANTUARIO EL CARMEN CURICO | 1245189.566 | 879248.74 | 81.47% | 108 Y 1080 | 2013-02-04 | 1167605
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30123231 | SUBTITULO 31 | CONSTRUCCION CAMPAMENTOS INVERNALES DE VIALIDAD PASO PEHUENCHE | 48269.566 | 47419.996 | 100% | 680 | 2016-12-09 | 509218
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30123231 | SUBTITULO 31 | "CONTRATO DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS" - CONSTRUCCION CAMPAMENTOS INVERNALES DE VIALIDAD PASO PEHUENCHE | 206833 | 0 | 24.15% | 680 | 2016-12-09 | 0
MAULE | TENO | EJECUCION | 30129766 | SUBTITULO 31 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR LICEO VIEJO DE TENO | 2870171 | 14110 | 0.7961% | 258 | 2018-04-18 | 2870171
MAULE | PENCAHUE | EJECUCION | 30135597 | SUBTITULO 31 | REPOSICION CONSULTORIO RURAL DE PENCAHUE | 2709492.619 | 2164614.282 | 97.2% | 393 | 2017-07-19 | 2709505.176
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30195722 | SUBTITULO 31 | REPARACION MAYOR MUSEO REGIONAL DE TALCA | 1114001.401 | 1067330.53 | 100% | 265; Acuerdos del 10%: 709 y 44 | 2017-05-24 | 1015177
MAULE | CURICO | EJECUCION | 30213322 | SUBTITULO 33 | REPOSICION DE VEREDAS SECTOR RICARDO SILVA Y OTRO COMUNA DE CURICO | 89499.731 | 0 | 63.33% | 724 | 2019-08-21 | 96702
MAULE | LINARES | EJECUCION | 30261629 | SUBTITULO 31 | REPOSICION CON RELOCAL. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LINARES | 1642889.25 | 1427284.386 | 100% | 115 | 2018-02-28 | 1515379
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30303223 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PARA APOYO A LA INVERSIÓN EN ZONAS DE OPORTUNIDADES | 1107996.753 | 1106761.637 | 100% | 844 | 2014-08-27 | 1200000
MAULE | TALCA | DISEÑO | 30343880 | SUBTITULO 31 | NORMALIZACION CON EQUIPAMIENTO ESCUELA CARLOS SALINAS LAGOS, TALCA | 232494.185 | 173014.985 | 80.78% | 287; Aprobado como NUEVO año 2016 ORD. N° 049 | 2016-01-20 | 220869
MAULE | TALCA | DISEÑO | 30343923 | SUBTITULO 31 | NORMALIZACION CON EQUIP ESC. JOSE MANUEL BALMACEDA Y FERNÁNDEZ, TALCA | 232494.185 | 173014.985 | 80.78% | 287; Aprobado como NUEVO año 2016 ORD. N° 049 | 2016-01-20 | 220869
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 30364300 | SUBTITULO 29 | REPOSICION RETROEXCAVADORA, COMUNA DE PARRAL | 74924.483 | 0 | 100% | 1060 | 2019-11-20 | 76034
MAULE | PENCAHUE | EJECUCION | 30367189 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS BOTALCURA, PENCAHUE | 1771409.424 | 11885.375 | 98.51% | 116 Y 1020 | 2018-02-28 | 1631520
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30368625 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA BIANUAL IDENTIDAD, GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA DE LA REGION DEL MAULE | 1620114 | 1158453.005 | 75.16% | 443 | 2015-04-29 | 1472830.42
MAULE | YERBAS BUENAS | EJECUCION | 30387426 | SUBTITULO 31 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL SEMILLERO, COMUNA DE YERBAS BUENAS | 359620.376 | 340752.269 | 97.32% | 680 | 2016-12-09 | 345357
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30388076 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍA PROD AVELLANO NATIVO | 126501.251 | 118551.345 | 100% | 729 y 739 Complementa Nómina | 2015-08-18 | 131600
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 30389325 | SUBTITULO 31 | REPOSICION CON RELOCALIZACION PSR SAN ALEJO, COMUNA DE PARRAL | 421041.128 | 383069.851 | 99.98% | 680 | 2016-12-09 | 427016.023
MAULE | SAN CLEMENTE | DISEÑO | 30390722 | SUBTITULO 31 | REPOSICION CON AMPLIACIÓN LICEO ENTRE RIOS, SAN CLEMENTE | 194840 | 0 | 0.1078% | 365; CORRIGE CODIGO BIP: 447 | 08/05/2019; CORRIGE CODIGO: 23/05/2019 | 226340
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30392625 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA VILLA LOS CONQUISTADORES, TALCA | 79823.999 | 77801.828 | 100% | 610 | 2018-08-08 | 90288
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30392724 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGIÓN DEL MAULE 2015-2018 | 730000 | 533380 | 80.02% | 495 | 2015-05-13 | 730000
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30393783 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SS.HH. PÚBLICOS PLAZA LAS HERAS, TALCA | 89416.255 | 49936.416 | 100% | 967 | 2018-12-05 | 94035
MAULE | CURICO | EJECUCION | 30399487 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO VILLA LOS NICHES, CURICO | 84053.295 | 0 | 100% | 1009 | 2018-12-19 | 92251
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 30399597 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO AREA VERDE LAS ARAUCARIAS, SAN JAVIER | 67531.37 | 0 | 100% | 776 | 2019-09-04 | 68232
MAULE | PENCAHUE | EJECUCION | 30399725 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIOS PENCAHUE | 31692.084 | 0 | 100% | 671 | 2019-08-07 | 38469
MAULE | CONSTITUCION | EJECUCION | 30399977 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAS ARAUCARIAS. CONSTITUCIÓN | 78615.372 | 0 | 100% | 1009 | 2018-12-19 | 81365
MAULE | CONSTITUCION | EJECUCION | 30399979 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDES SOCIALES MILLAUQUEN Y PERLA DEL M. CONSTITUCION | 96431.961 | 0 | 93.56% | 637 | 2018-08-16 | 92134
MAULE | PENCAHUE | EJECUCION | 30402575 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PLAZAS VILLA ROMERAL Y EL ESFUERZO, COMUNA DE PENCAHUE | 76687.337 | 0 | 16.75% | 1164 | 2019-12-11 | 78735
MAULE | SAN RAFAEL | EJECUCION | 30407831 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO,EQUIPOS Y SOFTWARE MUNICIPAL,SAN RAFAEL | 10639.335 | 0 | 100% | 320 | 2017-06-21 | 12838
MAULE | SAN RAFAEL | EJECUCION | 30407831 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO,EQUIPOS Y SOFTWARE MUNICIPAL,SAN RAFAEL | 22998.646 | 0 | 100% | 320 | 2017-06-21 | 24211
MAULE | SAN RAFAEL | EJECUCION | 30417389 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO ALTO PANGUE | 1343367.621 | 0 | 88.11% | 116 | 2018-02-28 | 1198726
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30420027 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA REPOSICIÓN ESP TRANS PUBL MAYOR Y TAXIS COLEC REG MAULE | 12674873.514 | 9359873.514 | 99.02% | Año 2015: 824; Año 2017: 678 y 427; Año 2018: 316 y 707; AÑO 2019: 618 Y 1053; AÑO 2020: 492; 704 | 09/09/2015; AÑO 2019: 24/07/2019; 20/11/2019; AÑO 2020: 19/08/2020; 03/12/2020 | 11994701
MAULE | MAULE | EJECUCION | 30421228 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMIÓN, MINICARGADOR Y CONTENEDORES, COMUNA DE MAULE. | 29750 | 0 | 100% | 1060 | 2019-11-20 | 33701
MAULE | MAULE | EJECUCION | 30421228 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMIÓN, MINICARGADOR Y CONTENEDORES, COMUNA DE MAULE. | 36651.201 | 0 | 100% | 1060 | 2019-11-20 | 36652
MAULE | MAULE | EJECUCION | 30421228 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMIÓN, MINICARGADOR Y CONTENEDORES, COMUNA DE MAULE. | 68846.826 | 0 | 100% | 1060 | 2019-11-20 | 69167
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30436888 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA APL VITIVINÍCOLA, BERRIES Y TURISMO ZONAS REZAGADAS | 312000 | 302807.419 | 99.54% | 96 Y 3 | 2016-02-24 | 300000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30443625 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA ASESORÍA Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS Y EMP | 1818209.42 | 1807227 | 100% | 96 | 2016-02-24 | 1818600
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30444022 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA IMPLEMENTACIÓN EN PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA | 635000 | 627759.01 | 99.35% | 96 | 2016-02-24 | 630000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30453437 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO COMERCIALIZACIÓN EN MICROEMPRESARIAS ZR | 200000 | 33080 | 91.3% | 96 | 2016-02-24 | 200000
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30457582 | SUBTITULO 31 | CONSTRUCCION PASO BAJO NIVEL 6 SUR Y OBRAS COMPL PAR VIAL TALCA: II ETAPA "REFORMULACION DISEÑO PASO BAJO NIVEL CALLE 6 SUR EN LINEA EFE TALCA" | 4602439.116 | 1013821.256 | 48.18% | 680 | 2016-12-09 | 0
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 30459608 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION IMPLEMENTACIÓN SALA MUSCULACIÓN GIMNASIO DE SAN JAVIER | 39692.119 | 6571.704 | 100% | 320 | 2017-06-21 | 44613
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 30459608 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION IMPLEMENTACIÓN SALA MUSCULACIÓN GIMNASIO DE SAN JAVIER | 14644.027 | 0 | 100% | 320 | 2017-06-21 | 14645
MAULE | RAUCO | DISEÑO | 30462675 | SUBTITULO 31 | REPOSICION CESFAM COMUNA DE RAUCO | 72448.381 | 16145.676 | 100% | 564 | 2017-10-12 | 84124
MAULE | PROV. LINARES | EJECUCION | 30464205 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION CCBB RUTAS L-409 y L-335, COMUNAS DE LINARES Y COLBUN | 1258330.916 | 757129.6 | 91.54% | 551 | 2018-07-19 | 1345325
MAULE | RAUCO | EJECUCION | 30464213 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION CCBB RUTA J-680, TRAMO KM. 16,0 AL KM. 21,1, COMUNA DE RAUCO | 730842.282 | 148520.706 | 93.65% | 464 | 2018-06-20 | 679541
MAULE | SAN CLEMENTE | EJECUCION | 30464648 | SUBTITULO 31 | MEJORAMIENTO ENTORNO CDIT, SAN CLEMENTE | 208890.425 | 19986.25 | 100% | 54; año 2019: 107 | 17/01/2018; año 2019: 20/02/2019 | 224295
MAULE | PROV. CURICO | EJECUCION | 30465186 | SUBTITULO 33 | CAPACITACIÓN INTERVENCIÓN EN EMPRENDIMIENTO CON ENFOQUE DE GÉNERO: F | 250000 | 86022 | 95.23% | 5 | 2017-01-05 | 250000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30465406 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL | 170000 | 133803.615 | 90.17% | 389 | 2016-07-20 | 170000
MAULE | VILLA ALEGRE | EJECUCION | 30466583 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCIÓN AULAS ESCUELA HERNÁN LOBOS ARIAS DE VILLA ALEGRE | 61823.765 | 0 | 99.01% | 268 | 2017-05-24 | 63740
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30467883 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA CUBIERTAS EN CEREZOS EN LA REGION | 578624 | 529577.778 | 99.69% | 9 | 2017-01-05 | 578624
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30467885 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA INVERNADERO ISRAELI PARA PRODUCIR HORTALIZAS Y FLORES | 513199.653 | 506285.602 | 100% | 9 | 2017-01-05 | 513200
MAULE | MOLINA | EJECUCION | 30469686 | SUBTITULO 29 | REPOSICION ECOTOMOGRAFO SERVICIO GINECOLOGIA HOSPITAL MOLINA | 18326 | 0 | 100% | 324 | 2018-05-09 | 22584
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30470434 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA EXTENSION, CAPAC. INVEST. INNOVACION BERRIES MAULE | 500000 | 400000 | 100% | 9 | 2017-01-05 | 500000
MAULE | ROMERAL | EJECUCION | 30471714 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION BODEGA Y CASA CUSTODIA MUNICIPAL, COMUNA DE ROMERAL | 93800.623 | 87365.431 | 100% | 820 | 2018-10-18 | 94038
MAULE | MOLINA | EJECUCION | 30472033 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION REFUGIO DEPORTIVO PARQUE INGLES, COMUNA DE MOLINA | 94032.999 | 56970.36 | 100% | 1023 | 2018-12-24 | 94038
MAULE | MOLINA | EJECUCION | 30472050 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PREBASICA ESCUELA BAJO LOS ROMEROS, MOLINA | 87685 | 42411.063 | 100% | 1009 | 2018-12-19 | 92300
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30472051 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CLUB DEPORTIVO DON SEBASTIAN, TALCA | 86997.492 | 61695.212 | 100% | 371; CORRIGE MONTO APROBADO: 460 | 24/05/2018; CORRIGE MONTO APROBADO: 20/06/2018 | 92023
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 30472339 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL, PARRAL | 96693.76 | 34182.284 | 100% | 1009 | 2018-12-19 | 93484
MAULE | LONGAVI | EJECUCION | 30472442 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA ESC. ONOFRE VÁSQUEZ COMUNA LONGAVÍ | 72820.601 | 17171.7 | 100% | 199 | 2017-04-20 | 88507
MAULE | RETIRO | EJECUCION | 30472655 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PLAZA Y SEDE COMUNITARIA VILLA EL SOL, SECTOR VILLASECA, RETIRO. | 89956.558 | 52941.473 | 100% | 1009 | 2018-12-19 | 92288
MAULE | SAN RAFAEL | EJECUCION | 30472683 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN BIBLIOTECA, COMUNA SAN RAFAEL | 96396.611 | 24366.732 | 100% | 199 | 2017-04-20 | 89906
MAULE | SAN CLEMENTE | EJECUCION | 30472835 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCIÓN CAMARINES SECTOR ORIENTE, SAN CLEMENTE | 90617.801 | 41093.02 | 100% | 268 | 2017-05-24 | 89909
MAULE | CURICO | EJECUCION | 30472842 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SARMIENTO, COMUNA DE CURICO | 92458 | 0 | 78.84% | 776 | 2019-09-04 | 92458
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 30473004 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA CAUQUENES, LINEA1 | 329840.984 | 325677.748 | 100% | 702 | 2018-09-05 | 413179
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 30473005 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA CAUQUENES, LINEA 2 | 353867.489 | 327088.436 | 100% | 764 | 2018-10-03 | 452363
MAULE | CURICO | EJECUCION | 30473006 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA CURICO, LINEA 1 | 471436.931 | 1030 | 47.01% | 22; 1161: CORE APRUEBA NUEVAMENTE EL PROYECTO. | 09/01/2019; CORE APRUEBA NUEVAMENTE EL PROYECTO: 11/12/2019 | 466542
MAULE | MOLINA | EJECUCION | 30473009 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE MOLINA | 468610 | 0 | 24.52% | 437 | 2019-05-23 | 468610
MAULE | TALCA | EJECUCION | 30473031 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA TALCA, LINEA 1 | 374127.21 | 1030 | 31.17% | 22; 1160: CORE APRUEBA NUEVAMENTE EL PROYECTO. | 09/01/2019; CORE APRUEBA NUEVAMENTE EL PROYECTO: 11/12/2019 | 414027
MAULE | TENO | EJECUCION | 30473033 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE TENO | 342008.057 | 1030 | 100% | 22 | 2019-01-09 | 427377
MAULE | LINARES | EJECUCION | 30473034 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE LINARES | 307433.277 | 292070.607 | 100% | 765 | 2018-10-03 | 401452
MAULE | EMPEDRADO | EJECUCION | 30473042 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE EMPEDRADO | 71314.122 | 180 | 100% | 638 | 2018-08-16 | 77295
MAULE | MAULE | EJECUCION | 30473187 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION MULTICANCHA, PATIO CUBIERTO Y ENTORNO, LA CANTERA,MAULE | 84846.175 | 22287.445 | 100% | 736 | 2018-09-26 | 85154
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30473490 | SUBTITULO 33 | CAPACITACION JOVENES EMPRENDEDORES | 961000 | 960410.282 | 100% | 9 | 2017-01-05 | 961000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30474258 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE PRODUCCION LIMPIA Y CAMBIO CLIMATICO | 1041480 | 772413.238 | 82.14% | 31 | 2017-01-12 | 946800
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30477484 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA EDUC.REG.EN EL AMBITO DEL INGLES | 600000 | 240000 | 50% | 8 y 291: AUTORIZA CAMBIO DE SERVICIO PARA FIRMAR CONVENIO. | 05/01/2017; AUTORIZA CAMBIO DE SERVICIO PARA FIRMAR CONVENIO: 07/06/2017 | 600000
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 30477539 | SUBTITULO 29 | REPOSICION MESA QUIRURGICA SERVICIO PABELLON, HOSPITAL SAN JAVIER | 29611.025 | 0 | 100% | 324 | 2018-05-09 | 34583
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30477689 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO COMERCIAL EMPRESAS CAMPESINA | 532800 | 376106.115 | 95.47% | 9 | 2017-01-05 | 532800
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30479247 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACION | 1000000 | 685942.856 | 86.83% | 9 | 2017-01-05 | 1000000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30479249 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGIONAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO PRAE | 810200 | 735795.831 | 94.92% | 9 | 2017-01-05 | 800000
MAULE | PENCAHUE | EJECUCION | 30479253 | SUBTITULO 31 | HABILITACION SEDE UNION COMUNAL ADULTO MAYOR, PENCAHUE | 155037.263 | 104125.802 | 100% | 262 | 2018-04-18 | 164886
MAULE | CUREPTO | EJECUCION | 30480484 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA ESCUELA LA ORILLA COMUNA DE CUREPTO | 92903.162 | 0 | 63.66% | 1010 | 2019-11-06 | 96655
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481104 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PROGRAMA FOMENTO PARA EMPRESAS PRODUCTO | 560000 | 543740.848 | 97.94% | 31 | 2017-01-12 | 560000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481105 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA DESARROLLO ALTERNATIVAS LOCALES CON FINES ENERGETICOS | 363000 | 133019 | 92.8% | 31; AÑO 2018: 140 | 12/01/2017; AÑO 2018: 07/03/2018 | 363000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481914 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA BIOMASA PARA FINES ENERGÉTICOS E INDUSTRIALES | 200000 | 186860 | 97.65% | 158 | 2017-03-22 | 200000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481916 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA MAXIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE METABOLITOS | 200000 | 142500 | 86.57% | 158 | 2017-03-22 | 200000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481923 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA TELERREHABILITACIÓN KINÉSICA CON REALIDAD VIRTUAL | 79999.982 | 66746.996 | 100% | 158 | 2017-03-22 | 80000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481924 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN | 178500 | 105835.312 | 86.02% | 131 | 2017-03-15 | 178500
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481941 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL | 184480 | 115573 | 80.54% | 158 | 2017-03-22 | 184480
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481945 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA VALORIZACIÓN DE DESECHOS RECICLABLES | 200000 | 151405 | 88.31% | 158 | 2017-03-22 | 200000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481950 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA CUANTIFICACIÓN DE CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS | 200000 | 160950 | 95.47% | 158 | 2017-03-22 | 200000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481951 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA INNOVACIÓN EN EXPORTACIÓN DE SERVICIOS PARA PYMES | 110000 | 63917.252 | 84.51% | 158 | 2017-03-22 | 110000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481953 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA CENTRO FAB-LAB MAULE | 150000 | 123108.8 | 100% | 158 | 2017-03-22 | 150000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481958 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PRONÓSTICO DE CAUDALES ESTIVALES | 92117 | 71183 | 93.46% | 158 | 2017-03-22 | 92117
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481998 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y SECTORIZADA DE HELADAS | 188840 | 135710 | 91.74% | 158 Y 229: RECTIFICA MONTO APROBADO CORE. | 2017-03-22 | 188840
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30481999 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO ENRIQUECIDO CON BACTERIAS | 168180 | 108540 | 84.68% | 158 | 2017-03-22 | 168180
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30482013 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA MARCA COLECTIVA PARA COMERCIALIZACIÓN DE ESPUMANTES | 96232 | 88532 | 99.94% | 158 | 2017-03-22 | 96232
MAULE | CUREPTO | EJECUCION | 30482054 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMION ALJIBE COMUNA DE CUREPTO | 74459.835 | 0 | 100% | 967 | 2019-10-16 | 79242
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30482854 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION Y REPOSICION MONITORES SIGNOS VITALES HOSP. BAJA COMPLE | 17433.5 | 0 | 100% | 324 | 2018-05-09 | 22491
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 30483437 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR CATILLO PARRAL | 77858.58 | 68782.203 | 99.64% | 199 | 2017-04-20 | 71561
MAULE | SAN CLEMENTE | DISEÑO | 30483898 | SUBTITULO 31 | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE Y CENTRO, SAN CLEMENTE | 56013 | 17163 | 60.37% | 263 | 2018-04-18 | 61591
MAULE | LICANTEN | EJECUCION | 30484309 | SUBTITULO 31 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALZADA CALLE CIRO BOETTO, LICANTÉN | 1018381.678 | 0 | 96.18% | 57 | 2018-01-17 | 1176981
MAULE | LINARES | EJECUCION | 30485539 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMIÓN HIDROELEVADOR MUNICIPALIDAD DE LINARES | 64997.8 | 0 | 100% | 1060 | 2019-11-20 | 65001
MAULE | CONSTITUCION | EJECUCION | 30485683 | SUBTITULO 29 | REPOSICION DOS CAMIONETAS MUNICIPALES. CONSTITUCIÓN | 35490 | 0 | 55.79% | 1060 | 2019-11-20 | 35490
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30485914 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPOS U. PROCEDIMIENTOS CDT HRT | 218015.021 | 0 | 100% | ORIGINAL CORE: 95; CARTERA NUEVA AÑO 2019: 1019; CARTERA NUEVA AÑO 2020: 1170; 10% ORD. N° 44 | 2018-02-21 | 199336
MAULE | SAN CLEMENTE | EJECUCION | 30486006 | SUBTITULO 31 | REPOSICION SISTEMA ILUMINACIÓN ESTADIO JULIO VERGARA, SAN CLEMENTE | 156488.23 | 110355.553 | 100% | 114 | 2018-02-28 | 185872
MAULE | CUREPTO | EJECUCION | 30486834 | SUBTITULO 29 | REPOSICION EQUIPO RAYOS OSTEOPULMONAR HOSPITAL CUREPTO | 64260 | 0 | 100% | 1017 | 2018-12-19 | 144738
MAULE | VILLA ALEGRE | EJECUCION | 30486928 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE 4 ORIENTE DE ESTACIÓN Y MEJORAMIENTO ENTORNO, VILLA ALEGRE | 89224.445 | 50064.909 | 100% | 497 | 2018-07-05 | 92062
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 30486980 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION LAVADORA ULTRASONICA HOSPITAL SAN JAVIER | 25473.378 | 0 | 100% | 53 | 2018-01-17 | 28418
MAULE | PROV. CAUQUENES | EJECUCION | 30487160 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE CAUQUENES | 71696.137 | 0 | 100% | 419; CORRIGE CODIGO: 456; 1019: APRUEBA COMO PROYECTO NUEVO AÑO 2019 | 06/06/2018; CORRIGE CODIGO: 18/06/2018; 19/12/2018 | 71697
MAULE | PENCAHUE | EJECUCION | 30487190 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO VIA PEATONAL RUTA K-60 LO FIGUEROA, COMUNA DE PENCAHUE | 95947.384 | 88011.232 | 100% | 497 | 2018-07-05 | 92458
MAULE | TENO | EJECUCION | 30487259 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CENTRO MUNICIPAL DE RAYUELA, COMUNA DE TENO | 85982.567 | 27493.374 | 100% | 820 | 2018-10-18 | 92400
MAULE | LONGAVI | EJECUCION | 30487367 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SALÓN MULTIPROPOSITO, COMUNA DE LONGAVI | 95391.323 | 0 | 99.72% | 879 | 2018-11-07 | 93002
MAULE | ROMERAL | EJECUCION | 30487759 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION VÍA RECREATIVA AVENIDA LIBERTAD, COMUNA DE ROMERAL | 84527.363 | 0 | 70.96% | 1023 | 2018-12-24 | 89850
MAULE | SAN RAFAEL | EJECUCION | 30488210 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CASINO RECINTO MEDIALUNA, COMUNA SAN RAFAEL | 86558.115 | 0 | 99.01% | 497 | 2018-07-05 | 92452
MAULE | RIO CLARO | EJECUCION | 30488411 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO MEDIALUNA MUNICIPAL, COMUNA DE RIO CLARO | 92535.573 | 47025.667 | 100% | 421 | 2018-06-06 | 94037
MAULE | PROV. LINARES | EJECUCION | 30488825 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION DE MONITORES PARA EL HOSPITAL DE LINARES | 176566 | 0 | 15.04% | 94 | 2018-02-21 | 171590
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 30488833 | SUBTITULO 29 | REPOSICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO BOX OFTALMOLOGIA CDT HRT | 27199.164 | 2213.805 | 100% | 94 | 2018-02-21 | 35663
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 40000015 | SUBTITULO 31 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VILLA EL CERRO DE BOBADILLA, COMUNA DE SAN JAVIER | 134279.077 | 180 | 100% | 261 | 2018-04-18 | 213859
MAULE | COLBUN | EJECUCION | 40000034 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SALON DE PRACTICA DEPORTIVA Y ARTISTICA, COMUNA DE COLBUN | 90188.27 | 89572.417 | 100% | 463 | 2018-06-20 | 94038
MAULE | CUREPTO | EJECUCION | 40000052 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CASINO COMUNITARIO HUAQUEN, COMUNA DE CUREPTO | 97180.907 | 43019.981 | 100% | 701 y 763: CORRIGE NOMBRE DE LA INICIATIVA | 2018-09-05 | 94037
MAULE | LINARES | EJECUCION | 40000098 | SUBTITULO 33 | REPOSICIÓN VEREDAS INDEPENDENCIA ENTRE FREIRE Y CURAPALIHUE, LINARES | 78971.399 | 69296.47 | 100% | 371 | 2018-05-24 | 92454
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40000141 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA Y AREA VERDE VILLA SAN MARCOS COMUNA DE CAUQUENES | 75132.421 | 0 | 100% | 158 | 2019-03-06 | 75416
MAULE | EMPEDRADO | EJECUCION | 40000191 | SUBTITULO 33 | REPOSICION GRADERÍAS LADO ORIENTE MEDIA LUNA, EMPEDRADO | 71423.177 | 57138.542 | 100% | 967 | 2018-12-05 | 92300
MAULE | PELARCO | EJECUCION | 40000255 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION DE CIERRE PERIM E ILUM CANCHA DE FUTBOL SECTOR EL ARROZAL, COMUNA DE PELARCO | 91144.616 | 56906.665 | 100% | 879 | 2018-11-07 | 90149
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 40000256 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR CERRO LOS CASTILLOS PARRAL | 96556.219 | 26989.426 | 100% | 463 | 2018-06-20 | 93846
MAULE | RIO CLARO | EJECUCION | 40000262 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS ALAMEDA DE CUMPEO, COMUNA DE RIO CLARO | 84485.449 | 0 | 100% | 736 | 2018-09-26 | 94038
MAULE | SAN CLEMENTE | EJECUCION | 40000306 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PLAZA EN CASAS VIEJAS Y QUERI, SAN CLEMENTE | 90007.527 | 79699.154 | 100% | 820 | 2018-10-18 | 92457
MAULE | SAN RAFAEL | EJECUCION | 40000316 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SALÓN MUNICIPAL, SAN RAFAEL | 92145.934 | 0 | 100% | 926 | 2018-11-21 | 94037
MAULE | EMPEDRADO | EJECUCION | 40000417 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ORO VERDE, EMPEDRADO | 74428.166 | 28181.406 | 100% | 497 | 2018-07-05 | 81176
MAULE | PELLUHUE | EJECUCION | 40000422 | SUBTITULO 33 | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR EL TORREÓN, PELLUHUE | 509001.865 | 0 | 4.232% | 426; CORE APRUEBA CAMBIO DE SUBTITULO: 705; AUMENTO DE RECURSOS: 1163 | 06/06/2018; CORE APRUEBA CAMBIO DE SUBTITULO: 05/09/2018 | 536936
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40000443 | SUBTITULO 29 | REPOSICION DE EQUIPOS PABELLON CIRUGÍAS MAYORES AMBULATORIAS CDT HOSPITAL REGIONAL DE TALCA | 184636.459 | 0 | 100% | 94 | 2018-02-21 | 217847
MAULE | RETIRO | EJECUCION | 40000498 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PISCINA RECREATIVA CESFAM, COMUNA DE RETIRO | 93849.253 | 0 | 99.57% | 1009 | 2018-12-19 | 94012
MAULE | TENO | EJECUCION | 40000506 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO CANCHAS SECTOR ESMERALDA Y VENTANA DEL BAJO, TENO | 92456.438 | 0 | 99.04% | 967 | 2018-12-05 | 92458
MAULE | PENCAHUE | EJECUCION | 40000523 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO CALLE HERNANDO BRAVO DE VILLALBA, COMUNA DE PENCAHUE | 94632.088 | 0 | 12.27% | 967 y 44 | 2018-12-05 | 94037
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40000531 | SUBTITULO 29 | REPOSICION EQUIPOS UNIDAD KINESIOLOGIA HOSPITAL CAUQUENES | 11499.55 | 0 | 100% | 613 | 2019-07-24 | 17077
MAULE | LINARES | EJECUCION | 40000549 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD GINECO-OBSTETRA HOSPITAL DE LINARES | 50800 | 0 | 33.5% | 613 | 2019-07-24 | 50800
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 40000620 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE SAN JAVIER | 75990 | 0 | 100% | 1017 | 2018-12-19 | 93801
MAULE | PENCAHUE | EJECUCION | 40000846 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION CCBB RUTAS K-420, K-540, SK-279 Y K-260, COMUNA DE PENCAHUE | 2515636.525 | 1509083.356 | 92.16% | 315 | 2018-05-09 | 2810104
MAULE | RIO CLARO | EJECUCION | 40000883 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE RIO CLARO | 88865.632 | 0 | 100% | 637 | 2018-08-16 | 94030
MAULE | CONSTITUCION | EJECUCION | 40000887 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PUTU. CONSTITUCIÓN | 81697.877 | 52912.134 | 100% | 701 | 2018-09-05 | 93993
MAULE | PELARCO | EJECUCION | 40000901 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION ANFITEATRO CULTURAL, COMUNA DE PELARCO | 91231.722 | 77064.402 | 100% | 701 | 2018-09-05 | 91427
MAULE | SAN CLEMENTE | EJECUCION | 40000918 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE EN MANUEL RIVERA, SAN CLEMENTE | 77184.972 | 0 | 99.26% | 967 | 2018-12-05 | 86887
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40000971 | SUBTITULO 29 | REPOSICION DE HOLTERS PARA SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL CDT HOSPITAL REGIONAL DE TALCA | 19040 | 0 | 100% | 613 | 2019-07-24 | 20623
MAULE | RAUCO | EJECUCION | 40001047 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE RAUCO | 92136.96 | 63919.952 | 100% | 967 | 2018-12-05 | 92478
MAULE | VILLA ALEGRE | EJECUCION | 40001057 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN SALA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, VILLA ALEGRE | 94032.343 | 0 | 95.89% | 736 | 2018-09-26 | 92458
MAULE | ROMERAL | EJECUCION | 40001070 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO MUNICIPAL COMUNA DE ROMERAL | 92243.109 | 83828.271 | 100% | 736 | 2018-09-26 | 92458
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001077 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA CULTIVO DE PAPAYA EN LA REGIÓN DEL MAULE | 160492.86 | 100493 | 100% | 716 | 2017-12-13 | 160492.86
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001081 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA MAULE TEC, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA EL TURISMO | 199125.161 | 77000 | 71.36% | 716 | 2017-12-13 | 199125.161
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001082 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA OZONO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN BERRIES | 99935.245 | 82943.8 | 95.71% | 716 | 2017-12-13 | 99935.245
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001090 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA SISTEMA INTEGRADO PARA UAVS EN REPUESTA A INCENDIOS FORESTALES | 90112 | 43535 | 64.02% | 716 | 2017-12-13 | 90112
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001091 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA MONITOREO CALIDAD DEL AIRE | 50000 | 30338.5 | 92.72% | 716 | 2017-12-13 | 50000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001103 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA SOFTWARE PARA DETECCIÓN DE RIESGOS DE TRASTORNOS MENTALES EN ADOLESCENTES | 100000 | 81594.664 | 99.98% | 716 | 2017-12-13 | 100000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001104 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA COLECCIÓN PÚBLICA DE MICROORGANISMOS DEL MAULE | 49944 | 39199 | 100% | 716 | 2017-12-13 | 49944
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001110 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA DESARROLLO EQUIPO ESTIMACIÓN CALIDAD DE FRAMBUESA | 151575 | 86275 | 100% | 716 | 2017-12-13 | 151575
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001111 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA SERVICIO BIOTECNOLÓGICO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE ENZIMAS | 199971.2 | 98837.73 | 83.7% | 716 | 2017-12-13 | 199971.2
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001114 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA RECOMENDACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE BERRIES | 180000 | 99622 | 100% | 716 | 2017-12-13 | 180000
MAULE | LONGAVI | EJECUCION | 40001123 | SUBTITULO 29 | REPOSICION AMBULANCIA AEB, COMUNA DE LONGAVÍ | 70888.3 | 0 | 100% | 354 | 2019-05-08 | 65450
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001167 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA INNOVACIÓN SUSTENTABLE LADRILLOS REGIÓN DEL MAULE | 147175.898 | 115300 | 100% | 716 | 2017-12-13 | 147175.898
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40001204 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO Y CAMARINES SECTOR POCILLAS CAUQUENES | 93916.519 | 79133.126 | 100% | 879 | 2018-11-07 | 93978
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001205 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA EXAMEN INNOVADOR PARA FACILITAR ERRADICACIÓN DE H. PYLORI | 98309.36 | 60900 | 100% | 716 | 2017-12-13 | 98309.36
MAULE | LINARES | EJECUCION | 40001274 | SUBTITULO 31 | RESTAURACION TEMPLO CENTENARIO CORAZÓN DE MARÍA DE LINARES | 2835441 | 365 | 0.5253% | 213 | 2019-03-20 | 2835441
MAULE | EMPEDRADO | EJECUCION | 40001417 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL Y ENTORNO ANEXO, EMPEDRADO | 85330.998 | 62841.702 | 100% | 1009 | 2018-12-19 | 92300
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 40001480 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO ESPACIO ACCESO PONIENTE ORTEGA URRUTIA PARRAL | 89922.57 | 66295.764 | 100% | 967 | 2018-12-05 | 93915
MAULE | SAN CLEMENTE | EJECUCION | 40001623 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLE LOS ESPINOS Y CONEXIÓN PEATONAL, SAN CLEMENTE | 88730.854 | 0 | 100% | 820 | 2018-10-18 | 92458
MAULE | VICHUQUEN | EJECUCION | 40001643 | SUBTITULO 33 | REPARACION POSTA DE SALUD LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | 93709.995 | 16441.417 | 99.41% | 967 | 2018-12-05 | 93995
MAULE | MAULE | EJECUCION | 40001795 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO VEREDAS UBICADAS EN AVENIDA BALMACEDA, COMUNA DE MAULE | 92022.765 | 0 | 100% | 294 | 2019-04-17 | 92758
MAULE | SAN RAFAEL | EJECUCION | 40001867 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL, SAN RAFAEL | 94038 | 0 | 53.18% | 736 | 2018-09-26 | 94038
MAULE | COLBUN | EJECUCION | 40001927 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA FUTBOLITO EN MAULE SUR, COMUNA DE COLBUN | 95419.888 | 0 | 100% | 1159 | 2019-12-11 | 96706
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 40001942 | SUBTITULO 33 | REPOSICION PISO GIMNASIO MUNICIPAL PARRAL | 89291.708 | 84287.614 | 100% | 637 | 2018-08-16 | 93296
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40001952 | SUBTITULO 33 | CAPACITACION PROGRAMA BECAS MAULE II | 7522001 | 40832 | 6.188% | 93 | 2018-02-21 | 7522001
MAULE | VICHUQUEN | EJECUCION | 40001973 | SUBTITULO 33 | MANEJO PROGRAMA DE MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA EUTRIFICACIÓN DE LA LAGUNA TORCA | 545030 | 15000 | 74.4% | 878; APRUEBA CORRECCION DE NOMBRE DE LA INICIATIVA Y SUBTITULO: 1008 | 07/11/2018; APRUEBA CORRECCION DE NOMBRE DE LA INICIATIVA Y SUBTITULO: 19/12/2018 | 545030
MAULE | LONGAVI | EJECUCION | 40001989 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION RUTA L-422, TRAMO KM. 0.0 AL KM. 5.769, COMUNA DE LONGAVI | 768624.261 | 109743.416 | 100% | 611 | 2018-08-08 | 706770
MAULE | RETIRO | EJECUCION | 40001995 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION RUTA L-621, TRAMO KM. 0.0 AL KM. 9.45, COMUNA DE RETIRO | 1411164.667 | 2000 | 93.57% | 314 | 2018-05-07 | 1361564
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 40002005 | SUBTITULO 33 | REPOSICION VEREDAS CALLE CATEDRAL, COMUNA DE SAN JAVIER | 90892.944 | 74887.975 | 95% | 122 | 2019-02-22 | 91972
MAULE | TENO | EJECUCION | 40002060 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO PLAZA DE COMALLE, TENO | 85874.397 | 25267.937 | 99.03% | 967 | 2018-12-05 | 92458
MAULE | MOLINA | EJECUCION | 40002217 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION AULAS EN ESCUELA SAN PEDRO, MOLINA | 89331.35 | 71870.519 | 100% | 967 | 2018-12-05 | 94033
MAULE | SAGRADA FAMILIA | EJECUCION | 40002222 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO ESTADIO Y GIMNASIO DE VILLA PRAT COMUNA DE SAGRADA FAMILIA | 96551.305 | 0 | 100% | 724 | 2019-08-21 | 96539
MAULE | PELLUHUE | EJECUCION | 40002226 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PARADERO DE PASAJEROS, PELLUHUE | 92238.678 | 0 | 42.63% | 926 | 2018-11-21 | 92379
MAULE | LICANTEN | EJECUCION | 40002235 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION DE SKATEPARK, LICANTÉN | 96690.578 | 87596.06 | 100% | 158 | 2019-03-06 | 94032
MAULE | LINARES | EJECUCION | 40002522 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION VEHÍCULOS SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE LINARES | 83837.809 | 66009.3 | 100% | 1017 | 2018-12-19 | 83843
MAULE | PELLUHUE | EJECUCION | 40002616 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION RUTA M-80-N, TRAMO KM. 0.0 AL KM. 25.155, COMUNA DE PELLUHUE | 1851334.827 | 954526.611 | 100% | 464 | 2018-06-20 | 1742470
MAULE | HUALAÑE | EJECUCION | 40002655 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION BUS MULTIPROPOSITO COMUNAL | 145755.777 | 0 | 100% | 1017 | 2018-12-19 | 145756
MAULE | VICHUQUEN | EJECUCION | 40002689 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO GIMNASIO DE VICHUQUEN | 93798.327 | 60667.808 | 99.09% | 879 | 2018-11-07 | 93989
MAULE | PENCAHUE | EJECUCION | 40002798 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION EQUIPO PERFORADOR POZOS PROFUNDOS PENCAHUE | 67830 | 0 | 100% | 967 | 2019-10-16 | 82705
MAULE | LINARES | EJECUCION | 40003128 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, GASTROENTEROLOGIA HOSPITAL DE LINARES | 150669.044 | 0 | 21.89% | 613 | 2019-07-24 | 160603
MAULE | CURICO | EJECUCION | 40003246 | SUBTITULO 29 | REPOSICION ECOTOMOGRAFOS UNIDAD IMAGENOLOGIA HOSPITAL DE CURICO | 138737.816 | 0 | 100% | 1017 | 2018-12-19 | 146995
MAULE | CONSTITUCION | EJECUCION | 40003342 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE CONSTITUCION | 51289 | 0 | 6.032% | 613 | 2019-07-24 | 47838
MAULE | CONSTITUCION | EJECUCION | 40003346 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION Y REPOSICION BOMBAS DE INFUSION MONOCAL HOSPITAL CONSTITUCION | 39836.44 | 0 | 100% | 613 | 2019-07-24 | 40460
MAULE | MOLINA | EJECUCION | 40003829 | SUBTITULO 29 | REPOSICION EQUIPO RADIOLOGICO DIGITAL HOSPITAL SANTA ROSA DE MOLINA | 65141.79 | 0 | 100% | 1017 | 2018-12-19 | 149267
MAULE | RAUCO | EJECUCION | 40004498 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION BUS MUNICIPAL, COMUNA DE RAUCO | 149127.751 | 0 | 100% | 353 | 2019-05-08 | 137955
MAULE | CURICO | EJECUCION | 40004565 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION CCBB RUTAS J-546, SR019 Y J-699, COMUNA DE CURICO | 992124.377 | 223138.27 | 99.44% | 422; CORRIGE NOMBRE DEL PROYECTO: 455 | 06/06/2018; CORRIGE NOMBRE DEL PROYECTO: 18/06/2018 | 957547
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 40004640 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION CCBB RUTA L-830, TRAMO KM. 0,0 AL KM. 11,244, COMUNA DE PARRAL | 1312223.793 | 0 | 2.836% | 612 | 2018-08-08 | 1397612
MAULE | COLBUN | EJECUCION | 40004779 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION RUTA L-11, TRAMO KM 29,96 AL KM 41,20; COMUNA DE COLBUN | 1592380.309 | 1580725.223 | 100% | 551 | 2018-07-19 | 1863698
MAULE | SAGRADA FAMILIA | EJECUCION | 40005173 | SUBTITULO 29 | ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARA EL DAEM DE LA COMUNA DE SAGRADA FAMILIA | 169389.951 | 0 | 100% | 1060; 140: APRUEBA CORRECCION DE NOMBRE DEL PROYECTO. | 20/11/2019; APRUEBA CORRECCION DE NOMBRE DEL PROYECTO: 26/02/2020 | 170910
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40005652 | SUBTITULO 33 | CAPACITACION EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOGAR, REGIÓN DEL MAULE | 268260 | 58886.462 | 28.27% | 104 | 2019-02-20 | 268260
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40005905 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PROGRAMA FOMENTO PARA EMPRESAS PRODUCTORAS DE LEÑA | 440534 | 8969.267 | 90.15% | 21 | 2019-01-09 | 440534
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 40006023 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMARAS DE SEGURIDAD, COMUNA DE SAN JAVIER | 49892.22 | 0 | 100% | 672 | 2019-08-07 | 55662
MAULE | RETIRO | EJECUCION | 40006274 | SUBTITULO 29 | REPOSICION MINIBUS MUNICIPALIDAD DE RETIRO | 36402.098 | 0 | 100% | 1060 | 2019-11-20 | 39668
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40006363 | SUBTITULO 29 | REPOSICION DE CROMATOGRAFO PARA LABORATORIO DE ALCOHOLEMIA SERVICIO MÉDICO LEGAL DE TALCA | 89250 | 0 | 100% | 121 | 2019-02-22 | 109053
MAULE | TALCA | EJECUCION | 40006385 | SUBTITULO 31 | REPOSICION CUARTEL 7º COMPAÑIA DE BOMBEROS DE TALCA | 418881.426 | 0 | 29.89% | 828 | 2019-09-11 | 386825
MAULE | SAN CLEMENTE | EJECUCION | 40007542 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION CCBB RUTAS K-579 Y K-551, COMUNA DE SAN CLEMENTE | 1309495.956 | 0 | 94.72% | 703 | 2018-09-05 | 1221886
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40007963 | SUBTITULO 29 | REPOSICION Y ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS SERVICIO DE PEDIATRIA HOSPITAL CAUQUENES | 53534 | 0 | 89.98% | 613 | 2019-07-24 | 53534
MAULE | MOLINA | EJECUCION | 40008114 | SUBTITULO 33 | REPARACION EDIFICIO BIBLOTECA MUNICIPAL COMUNA DE MOLINA | 96706 | 0 | 60.09% | 1118 | 2019-12-04 | 96706
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40008261 | SUBTITULO 31 | ANALISIS OFERTA Y DEMANDA DE PASAJEROS PARA SERVICIOS FERROVIARIOS REGIONALES ZONA CENTRO | 41200 | 0 | 13.37% | 542; 668: CORRIGE SUBTITULO APROBADO ORIGINALMENTE. | 19/06/2019; 07/08/2019: CORRIGE SUBTITULO APROBADO ORIGINALMENTE. | 41200
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40008483 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN RIEGO REGIÓN DEL MAULE | 7931550 | 35059.752 | 34.47% | 21 | 2019-01-09 | 7931550
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40008604 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA FOMENTO PRODUCTIVO MINERO REGIÓN DEL MAULE | 278960 | 0 | 37.2% | 251 | 2019-04-03 | 278960
MAULE | TENO | EJECUCION | 40008710 | SUBTITULO 29 | REPOSICION DE CAMION RECOLECTOR USO RURAL, TENO | 92070.451 | 0 | 100% | 1060 | 2019-11-20 | 136999
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40008801 | SUBTITULO 29 | REPOSICION MOTOS TODO TERRENO VII ZONA CARABINEROS MAULE | 731389.982 | 0 | 100% | 483 | 2019-06-05 | 671000
MAULE | TALCA | EJECUCION | 40009139 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION SEGREGADA TALCA | 1191428 | 0 | 17.5% | 228 | 2020-03-18 | 1323280
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40009180 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA REGULARIZACIÓN DE TÍTULO DE DOMINIO CHILE PROPIETARIO REGIÓN DEL MAULE 2019-2021 | 1097743 | 229993.245 | 58.74% | 104 Y 44 (10% DEL AÑO 2020) | 2019-02-20 | 998695
MAULE | RIO CLARO | EJECUCION | 40009262 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION RUTA SK-475, MAITENES INTERIOR, COMUNA DE RIO CLARO | 572998.585 | 0 | 97.87% | 22 | 2019-01-09 | 571713
MAULE | SAN CLEMENTE | EJECUCION | 40009315 | SUBTITULO 29 | REPOSICION MINIBUS TIPO VAN MUNICIPAL, SAN CLEMENTE | 36402.098 | 0 | 100% | 1060 | 2019-11-20 | 41764
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40009427 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYO A REACTIVACIÓN EN LA REGIÓN DEL MAULE | 4084000 | 355812 | 98.62% | 21 | 2019-01-09 | 4084000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40009428 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO | 1578600 | 320001 | 21.5% | 21 | 2019-01-09 | 1578600
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40009429 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN | 3081000 | 405898 | 14.31% | 21 | 2019-01-09 | 3081000
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40009490 | SUBTITULO 33 | REPOSICION DE CARRO BOMBA DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS CAUQUENES | 228696 | 0 | 100% | 485; 670: CORE APRUEBA CAMBIO DE SUBTITULO. | 05/06/2019; 07/08/2019: CORE APRUEBA CAMBIO DE SUBTITULO. | 228696
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 40009501 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION RUTA L-810, TRAMO KM. 9.70 AL KM. 19.40, COMUNA DE PARRAL | 1430490.507 | 0 | 94.93% | 295 | 2019-04-17 | 1465618
MAULE | LINARES | EJECUCION | 40009587 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO PLAZOLETA SANTA MARIA DEL VALLE LINARES | 79888.262 | 0 | 56.78% | 571 | 2019-07-03 | 94500
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 40009593 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION RUTA L-870, TRAMO KM. 0.00 AL KM. 5.50, COMUNA DE PARRAL | 984875.784 | 0 | 66.25% | 296 | 2019-04-17 | 919124
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40009606 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA FOMENTO PRODUCTIVO REMOLACHA | 694500 | 285653.61 | 81.35% | 965 | 2018-12-05 | 694500
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 40009616 | SUBTITULO 33 | NORMALIZACION COMEDOR- COCINA ESCUELA GERONIMO LAGOS LISBOA E-424, COMUNA DE SAN JAVIER | 96634.027 | 0 | 100% | 826 | 2019-09-11 | 96704
MAULE | CHANCO | EJECUCION | 40009690 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMIÓN RECOLECTOR RDS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO | 131662.231 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 2234 | 2020-07-10 | 160815
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40009900 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS EN PROVINCIA DE LINARES | 301000 | 108.528 | 100% | 966 | 2018-12-05 | 301000
MAULE | PELLUHUE | EJECUCION | 40010020 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA, PELLUHUE | 96651.95 | 0 | 98% | 218 | 2019-03-20 | 96706
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40010033 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE RECAMBIO DE CALEFACTORES REGION DEL MAULE | 2500000 | 0 | 100% | 732 | 2019-08-21 | 2500000
MAULE | TALCA | EJECUCION | 40010118 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION PUENTE 2 NORTE SOBRE RUTA 5 SUR, TALCA | 351726.334 | 0 | 100% | 1011 | 2018-12-19 | 349039
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40010203 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA JOVENES EMPRENDEDORES DEL MAULE | 783600 | 94840 | 95.37% | 21 | 2019-01-09 | 783600
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40010258 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA INTERNACIONALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXPORTABLES DEL MAULE | 450000 | 48690.395 | 24.78% | 160 | 2019-03-06 | 450000
MAULE | HUALAÑE | EJECUCION | 40010349 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE HUALAÑÉ | 472369.534 | 0 | 100% | 361 | 2019-05-08 | 481593
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40010372 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA ASESORÍA Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES, ZONAS REZAGADAS MAULE SUR | 1042900 | 0 | 28.36% | 1009 | 2019-11-06 | 1042900
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40010397 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ROTARY CLUB CAUQUENES | 93781.822 | 28949.317 | 100% | 294 | 2019-04-17 | 93782
MAULE | YERBAS BUENAS | EJECUCION | 40010408 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE SOCIAL MAITENCILLO ADENTRO COMUNA DE YERBAS BUENAS | 59544.168 | 0 | 61.04% | 1118 | 2019-12-04 | 60200
MAULE | YERBAS BUENAS | EJECUCION | 40010412 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO ÁREA VERDE POBLACIÓN SANTA GEMITA COMUNA DE YERBAS BUENAS | 54082.57 | 0 | 100% | 826 | 2019-09-11 | 52150
MAULE | CHANCO | EJECUCION | 40010466 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO SECTOR LAS TRANCAS,COMUNA DE CHANCO | 87167.999 | 0 | 100% | 664 | 2019-08-07 | 87168
MAULE | LINARES | EJECUCION | 40010480 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CORONEL DE ARTILLERÍA, LINARES | 84945.28 | 0 | 53.5% | 122 | 2019-02-22 | 88342
MAULE | TALCA | EJECUCION | 40010569 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS VILLA PARQUE INDUSTRIAL, COMUNA DE TALCA | 73393.058 | 0 | 100% | 218 | 2019-03-20 | 74023
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40010581 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION BUS MUNICIPAL PARA LA COMUNA DE CAUQUENES | 197596.3 | 0 | 100% | 1060 | 2019-11-20 | 198715
MAULE | TALCA | EJECUCION | 40010606 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CIRCUITO DEPORTIVO ALAMEDA, COMUNA DE TALCA | 55484 | 0 | 8.38% | 1118 | 2019-12-04 | 55484
MAULE | TALCA | EJECUCION | 40010608 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE PLAZA JUNTA DE VECINOS SANTA MARTA, TALCA | 92518.657 | 0 | 72.73% | 724 | 2019-08-21 | 96703
MAULE | SAGRADA FAMILIA | EJECUCION | 40010631 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PISTA ACTIVIDAD FISICA ESCOLAR, COMUNA DE SAGRADA FAMILIA | 94574.981 | 0 | 94.72% | 724 | 2019-08-21 | 96635
MAULE | CHANCO | EJECUCION | 40010718 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO SECTOR LAGUNILLAS, COMUNA DE CHANCO | 87397.999 | 0 | 100% | 826 | 2019-09-11 | 87398
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40010795 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES CENTRO CRECE CIUDAD DE TALCA. | 377400 | 0 | 89.84% | 780 | 2019-09-04 | 377400
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40010842 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PARA LA INVERSION Y PRODUCCION EN RUBROS DE ZONAS REZAGADAS | 743786 | 0 | 20.11% | 779 | 2019-09-04 | 743786
MAULE | CUREPTO | EJECUCION | 40010897 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO PASTO SINTETICO, COMUNA DE CUREPTO | 89667.65 | 0 | 43.58% | 528 | 2019-06-19 | 94387
MAULE | CUREPTO | EJECUCION | 40010899 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO HUAQUEN, COMUNA DE CUREPTO | 92587.182 | 0 | 96.76% | 1159 | 2019-12-11 | 96695
MAULE | LINARES | EJECUCION | 40010913 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SKATE PARK PARA LA COMUNA DE LINARES | 90677.777 | 0 | 100% | 122 | 2019-02-22 | 94019
MAULE | LINARES | EJECUCION | 40010962 | SUBTITULO 33 | REPOSICION VEREDAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SAN MARTÍN Y FREIRE, LINARES | 82794.94 | 16602.542 | 100% | 122 | 2019-02-22 | 86676
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40010970 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE LA EDUCACION FISICA | 92000 | 0 | 75.69% | 362 | 2019-05-08 | 92000
MAULE | YERBAS BUENAS | EJECUCION | 40010995 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CUBIERTA MULTIUSO SECTOR PISTA ROJA, COMUNA DE YERBAS BUENAS | 83592.582 | 0 | 47.68% | 107 | 2020-01-22 | 88300
MAULE | YERBAS BUENAS | EJECUCION | 40010996 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL LAGUNILLAS DE ARQUEN, COMUNA DE YERBAS BUENAS | 40103.176 | 0 | 100% | 895 | 2019-10-03 | 50200
MAULE | ROMERAL | EJECUCION | 40011189 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO VEREDAS E ILUMINACION PEATONAL SECTOR PONIENTE AV. LIBERTAD, COMUNA DE ROMERAL | 96706 | 0 | 80.84% | 1159 | 2019-12-11 | 96706
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40011208 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIÓN DEL MAULE | 189407 | 0 | 84.55% | 734 | 2019-08-21 | 189407
MAULE | SAN CLEMENTE | EJECUCION | 40011209 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO SAN MÁXIMO, SAN CLEMENTE | 82004.536 | 0 | 42.33% | 435 | 2019-05-23 | 86745
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 40011216 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMION ALJIBE, MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | 93005.5 | 0 | 100% | 967 | 2019-10-16 | 121903
MAULE | COLBUN | EJECUCION | 40011252 | SUBTITULO 33 | REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES, COMUNA DE COLBUN | 87253.287 | 0 | 100% | 294 | 2019-04-17 | 96706
MAULE | EMPEDRADO | EJECUCION | 40011328 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LA ORILLA, EMPEDRADO | 53745.477 | 0 | 64.43% | 895 | 2019-10-03 | 66382
MAULE | MAULE | EJECUCION | 40011338 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO PLAZA CORAZON Y CANCHA VILLA FRANCIA, COMUNA DE MAULE | 95995.425 | 0 | 99.99% | 895 | 2019-10-03 | 96008
MAULE | MOLINA | EJECUCION | 40011366 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO QUECHEREGUAS SUR, MOLINA | 96578 | 0 | 90.47% | 107 | 2020-01-22 | 96578
MAULE | PELARCO | EJECUCION | 40011386 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN GUILLERMO, COMUNA DE PELARCO | 96399 | 0 | 9.147% | 776 | 2019-09-04 | 96399
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 40011455 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIÉNICOS PLAZA DE ARMAS, PARRAL | 94043.718 | 0 | 79.59% | 952; CORRIGE MONTO TOTAL DE CARTERA FRIL: 995 | 2019-10-16 | 96503
MAULE | ROMERAL | EJECUCION | 40011487 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO ACERAS Y ACCESIBILIDAD CENTRO CIVICO COMUNA DE ROMERAL | 96706 | 0 | 81.07% | 1159 | 2019-12-11 | 96706
MAULE | VICHUQUEN | EJECUCION | 40011500 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO LICEO NUEVO HORIZONTE, COMUNA DE VICHUQUEN | 51640.272 | 0 | 99.99% | 952; CORRIGE MONTO TOTAL DE CARTERA FRIL: 995 | 2019-10-16 | 51675
MAULE | TENO | EJECUCION | 40011522 | SUBTITULO 33 | HABILITACION PASEO AVENIDA COMALLE, TENO | 94376.813 | 0 | 100% | 617 | 2019-07-24 | 96702
MAULE | HUALAÑE | EJECUCION | 40011613 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO LA HUERTA, COMUNA DE HUALAÑE | 96706 | 0 | 100% | 895 | 2019-10-03 | 96706
MAULE | CONSTITUCION | EJECUCION | 40011615 | SUBTITULO 33 | REPARACION MULTICANCHA VILLA COPIHUE. CONSTITUCIÓN | 58537.305 | 0 | 100% | 571 | 2019-07-03 | 59000
MAULE | SAN CLEMENTE | EJECUCION | 40011694 | SUBTITULO 33 | REPOSICION VEREDAS CALLE PAULA MONTAL, SAN CLEMENTE | 91887.494 | 0 | 32.48% | 826 | 2019-09-11 | 95538
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40011759 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACIÓN PINOCHET CAUQUENES | 61690.935 | 0 | 100% | 528 | 2019-06-19 | 61691
MAULE | CURICO | EJECUCION | 40011765 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO RECINTO EQUIPAMIENTO CLUB DEPORTIVO FAVACAP, CURICO | 48165.752 | 0 | 86.28% | 908 | 2019-10-03 | 48354
MAULE | MAULE | EJECUCION | 40011788 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y SIST RIEGO AUTOMATICO C.D E. ROJA, PUEBLECILLO, COMUNA MAULE | 90548.231 | 0 | 88.78% | 617 | 2019-07-24 | 93995
MAULE | COLBUN | EJECUCION | 40011856 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION HITOS ACCESOS Y SEÑALETICA TURISTICA, COMUNA DE COLBUN | 91500 | 0 | 99.84% | 107 | 2020-01-22 | 96706
MAULE | TALCA | EJECUCION | 40011871 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PLAZA DE ACCESO SECTOR JOSE MIGUEL CARRERA, TALCA | 95489.432 | 0 | 43.99% | 663 | 2019-08-07 | 96706
MAULE | CHANCO | EJECUCION | 40011876 | SUBTITULO 33 | REPOSICION CON REUBICACION CAMARINES ESTADIO FISCAL DE CHANCO | 85591.739 | 0 | 38.65% | 39 | 2020-01-08 | 85592
MAULE | SAN RAFAEL | EJECUCION | 40011877 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS Y ZONA DE CAMARINES, COMUNA DE SAN RAFAEL | 70478 | 0 | 54.77% | 107 | 2020-01-22 | 70478
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40011884 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LOS LIBERTADORES, COMUNA DE CAUQUENES | 68216.34 | 0 | 100% | 294 | 2019-04-17 | 68223
MAULE | PELLUHUE | EJECUCION | 40011886 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CALETA BLANCA, PELLUHUE | 50582.915 | 0 | 67.33% | 359 | 2019-05-08 | 50138
MAULE | LICANTEN | EJECUCION | 40011910 | SUBTITULO 33 | NORMALIZACION PISCINA MUNICIPAL DE LICANTEN | 89188.564 | 0 | 99.82% | 1010 | 2019-11-06 | 81669
MAULE | LINARES | EJECUCION | 40011945 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA DE ENTRETENCIÓN PABLO NERUDA LINARES | 39771 | 0 | 100% | 528 | 2019-06-19 | 39771
MAULE | SAN RAFAEL | EJECUCION | 40011951 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO Y ZONA DE ESPARCIMIENTO COMUNA SAN RAFAEL | 66883.269 | 0 | 26.85% | 776 | 2019-09-04 | 66992
MAULE | TALCA | EJECUCION | 40012036 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA CALLE 5 1/2 ORIENTE C Y PJE. 20 NORTE C, LAS AMERICAS IV, TALCA | 74944.044 | 0 | 91.35% | 528 | 2019-06-19 | 80378
MAULE | CONSTITUCION | EJECUCION | 40012080 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYO A PESCADORES ARTESANALES DEL RÍO MAULE, COMUNA DE CONSTITUCIÓN | 71855.866 | 67380 | 100% | 439 | 2019-05-23 | 71880
MAULE | VICHUQUEN | EJECUCION | 40012127 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CENTRO DE EQUINOTERAPIA LLICO, COMUNA DE VICHUQUÉN | 86700.343 | 0 | 93.96% | 107 | 2020-01-22 | 88162
MAULE | PELLUHUE | EJECUCION | 40012159 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE MULTIPROPOSITO CARDONAL, PELLUHUE | 82908.099 | 0 | 90.26% | 528 | 2019-06-19 | 80331
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40012184 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LEONOR OYARZUN, COMUNA DE CAUQUENES | 55873.781 | 0 | 100% | 617 | 2019-07-24 | 55876
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40012185 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTÉTICO SANTA SOFÍA CAUQUENES | 62574.961 | 0 | 99.71% | 571 | 2019-07-03 | 62548
MAULE | TALCA | EJECUCION | 40012305 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA SECTOR CANCHA RAYADA, TALCA | 95792.104 | 0 | 100% | 776 | 2019-09-04 | 96706
MAULE | MOLINA | EJECUCION | 40012354 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO QUECHEREGUAS NORTE, MOLINA | 99345.47 | 0 | 61.26% | 39 | 2020-01-08 | 94038
MAULE | SAN RAFAEL | EJECUCION | 40012494 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCIÓN SEDE Y ESPACIOS RECREATIVOS, SAN RAFAEL | 62750.737 | 0 | 100% | 617 | 2019-07-24 | 68047
MAULE | RAUCO | EJECUCION | 40012510 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE RAUCO | 96564.66 | 0 | 99.48% | 1118 | 2019-12-04 | 96658
MAULE | LICANTEN | EJECUCION | 40012601 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOTEO SAN PEDRO, ÁREA VERDE Y ACCESO COSTA LICANTÉN | 91077 | 0 | 53.83% | 107 | 2020-01-22 | 91077
MAULE | PELARCO | EJECUCION | 40012637 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION ILUMINACION CANCHA SANTA ROSA, PELARCO | 77567.423 | 0 | 76.07% | 1010 | 2019-11-06 | 81650
MAULE | PELARCO | EJECUCION | 40012638 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION ILUMINACION CANCHA LOS GOMEROS, PELARCO | 80635.744 | 0 | 61.98% | 1010 | 2019-11-06 | 84880
MAULE | ROMERAL | EJECUCION | 40012678 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS DIVERSAS PARQUE PUMAITEN COMUNA DE ROMERAL | 89360.914 | 0 | 98.76% | 1159 | 2019-12-11 | 90299
MAULE | HUALAÑE | EJECUCION | 40012697 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL, COMUNA DE HUALAÑÉ | 99305.814 | 0 | 100% | 952; CORRIGE MONTO TOTAL DE CARTERA FRIL: 995 | 2019-10-16 | 96706
MAULE | VICHUQUEN | EJECUCION | 40012702 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE VICHUQUEN | 77480.9 | 0 | 100% | 1060 | 2019-11-20 | 79719
MAULE | YERBAS BUENAS | EJECUCION | 40012724 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL 6 SECTOR INELA, COMUNA DE YERBAS BUENAS | 89185.127 | 0 | 100% | 895 | 2019-10-03 | 95500
MAULE | MAULE | EJECUCION | 40012765 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION VEREDAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS EN RUTA K-614, COMUNA DE MAULE | 69996.88 | 0 | 62.93% | 1010 | 2019-11-06 | 70000
MAULE | SAGRADA FAMILIA | EJECUCION | 40012893 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PASEO LO VALDIVIA, COMUNA DE SAGRADA FAMILIA | 93945.443 | 0 | 90.86% | 952; CORRIGE MONTO TOTAL DE CARTERA FRIL: 995 | 2019-10-16 | 96706
MAULE | CUREPTO | EJECUCION | 40012894 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA LA ORILLA, COMUNA DE CUREPTO | 96698 | 0 | 19.45% | 39 | 2020-01-08 | 96698
MAULE | TALCA | EJECUCION | 40013084 | SUBTITULO 31 | MEJORAMIENTO BANDEJON 30 ORIENTE ENTRE CALLES 4 Y 8 SUR, TALCA. | 1032800.121 | 0 | 14.66% | 41 y 106: CORRIGE MONTO APROBADO PUESTO QUE CONSIDERA APORTE MUNICIPAL. | 2020-01-08 | 1058471
MAULE | COLBUN | EJECUCION | 40013184 | SUBTITULO 33 | REPOSICION DE ACERAS EN AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS, DE COLBUN | 89955.265 | 0 | 89.33% | 39 | 2020-01-08 | 96706
MAULE | RAUCO | EJECUCION | 40013202 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL EL CORAZÓN, COMUNA DE RAUCO | 96740.286 | 0 | 42.01% | RESOLUCION EXENTA N° 1487 | 2020-03-20 | 96705
MAULE | PELLUHUE | EJECUCION | 40013263 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO EN MATA DE BOLDO Y CHOVELLÉN, PELLUHUE | 88677.174 | 0 | 100% | 1058 | 2019-11-20 | 88734
MAULE | LICANTEN | EJECUCION | 40013269 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL BOSQUE, LICANTÉN | 83578 | 0 | 46.73% | 107 | 2020-01-22 | 83578
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 40013317 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION PLAZOLETAS Y CIERRE PERIMETRAL VILLA DON MATIAS, PARRAL | 95144.889 | 0 | 100% | 724 | 2019-08-21 | 96000
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 40013476 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION VEREDAS Y HERMOSEAMIENTO CALLE IGUALDAD NORTE, PARRAL | 93723.92 | 0 | 99.97% | 39 | 2020-01-08 | 96124
MAULE | SAGRADA FAMILIA | EJECUCION | 40013516 | SUBTITULO 33 | REPOSICION CAMARINES Y SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO LA HIGUERILLA, COMUNA DE SAGRADA FAMILIA | 96105.322 | 0 | 100% | 826 | 2019-09-11 | 96706
MAULE | SAN JAVIER | EJECUCION | 40013549 | SUBTITULO 33 | HABILITACION AREA VERDE POBLACION SAN PABLO, COMUNA DE SAN JAVIER | 46563.927 | 0 | 100% | 776 | 2019-09-04 | 49999
MAULE | PELLUHUE | EJECUCION | 40013566 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SALÓN MULTIUSO MUNICIPAL, PELLUHUE | 90135.326 | 0 | 89.66% | 895 | 2019-10-03 | 84091
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40013600 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA DE OPORTUNIDADES A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO | 518000 | 0 | 98.43% | 774 | 2019-09-04 | 518000
MAULE | VICHUQUEN | EJECUCION | 40013716 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO PARALELISMO MATRIZ DE AGUA POTABLE RUTA J-80 LLICO, COMUNA DE VICHUQUÉN | 82800.3 | 0 | 90% | 1010 | 2019-11-06 | 87352
MAULE | RIO CLARO | EJECUCION | 40013758 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO ACCESO CUMPEO, COMUNA DE RIO CLARO | 97965.988 | 0 | 58.05% | 1010 | 2019-11-06 | 91017
MAULE | CURICO | EJECUCION | 40013785 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CURICÓ | 83827 | 0 | 98.14% | 107 | 2020-01-22 | 83827
MAULE | CURICO | EJECUCION | 40013792 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO SOL DE SEPTIEMBRE, CURICO | 44292.96 | 0 | 21.95% | 952; CORRIGE MONTO TOTAL DE CARTERA FRIL: 995 | 2019-10-16 | 48969
MAULE | VICHUQUEN | EJECUCION | 40015892 | SUBTITULO 33 | MEJORAMIENTO LICEO ENTRE AGUAS DE LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | 90943.319 | 0 | 89.08% | 617 | 2019-07-24 | 94025
MAULE | CHANCO | EJECUCION | 40016196 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION MAQUINA PERFORADORA DE POZO PROFUNDO COMUNA CHANCO | 67830 | 0 | 100% | 967 | 2019-10-16 | 82705
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40016375 | SUBTITULO 31 | CONSERVACION ESTADIO FISCAL MANUEL MOYA MEDEL, CAUQUENES | 2570974.633 | 0 | 90.15% | 954 | 2019-10-16 | 2571702
MAULE | RAUCO | EJECUCION | 40016634 | SUBTITULO 33 | REPOSICION VEREDAS RAUCO URBANO, COMUNA DE RAUCO | 95672.794 | 0 | 99.48% | 1118 | 2019-12-04 | 96706
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40016663 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO CULTIVO DE MAÍZ | 221000 | 0 | 99.93% | 669 | 2019-08-07 | 221000
MAULE | CHANCO | EJECUCION | 40016674 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION DE GARITAS Y ALCANTARILLAS DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CHANCO | 43136 | 0 | 100% | 107 | 2020-01-22 | 43136
MAULE | RAUCO | EJECUCION | 40017122 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION EQUIPO PERFORADOR DE POZOS PROFUNDOS, COMUNA DE RAUCO | 81396 | 0 | 100% | 967 | 2019-10-16 | 82705
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40017168 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO EN LA PEQUEÑA AGRICULTURA DE LA REGIÓN DEL MAULE | 2764800 | 0 | 9.145% | 325 | 2020-05-20 | 2764800
MAULE | CHANCO | EJECUCION | 40017174 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO, COMUNA DE CHANCO | 92293.896 | 0 | 100% | 1055 | 2019-11-20 | 96706
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40017319 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION Y REPOSICIÓN VENTILADORES BIPAP, U. PACIENTE CRÍTICO PEDIÁTRICO, HRT. | 196172.928 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1.649 | 2020-04-09 | 196173
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 40017333 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA ESPERANZA 3, 4 Y 5 CAUQUENES | 82464 | 0 | 80.07% | 1118 | 2019-12-04 | 82464
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40017361 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA REHABILITACIÓN PRODUCTIVA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN DEL MAULE | 610467 | 0 | 97.46% | 781 | 2019-09-04 | 610467
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40017438 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SUELOS EN SECANOS INTERIOR Y COSTERO REGIÓN DEL MAULE | 306825 | 0 | 100% | 781 | 2019-09-04 | 306825
MAULE | RIO CLARO | EJECUCION | 40018007 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMION ALJIBE DE AGUA POTABLE COMUNA RIO CLARO | 66502.434 | 0 | 100% | 967 | 2019-10-16 | 70770
MAULE | CURICO | EJECUCION | 40018135 | SUBTITULO 33 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EL SOL , CURICO | 47946.133 | 0 | 36.95% | 1159 | 2019-12-11 | 48354
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40018202 | SUBTITULO 33 | CAPACITACION PESCADORES ARTESANALES MERLUCEROS DE LA REGION DEL MAULE | 633100 | 0 | 99.74% | 989 | 2019-10-22 | 633100
MAULE | TENO | EJECUCION | 40018437 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION VEHICULO MUNICIPAL PARA LA COMUNA DE TENO | 21007.999 | 0 | 100% | 1060 | 2019-11-20 | 21008
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40018592 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA OPORTUNIDADES A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIAS FERIANTES | 596947 | 0 | 92.8% | 1008 | 2019-11-06 | 596947
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40018778 | SUBTITULO 33 | ANALISIS DESARROLLO DE INGREDIENTES FUNCIONALES EN LA REGIÓN DEL MAULE | 46107 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 2119 | 2020-06-18 | 46107
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40018842 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGIONAL DE EMPLEO 2020 | 2381179 | 0 | 100% | 1169 | 2019-12-11 | 2381179
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40018931 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA REDUCCIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE MIPYMES EN ZONAS SATURADAS | 198700 | 0 | 17.6% | 1073 | 2019-11-20 | 198700
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40018932 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA MICRODISPOSITIVOS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO DE RESIDUOS QUÍMICOS | 149963 | 0 | 17.98% | 1073 | 2019-11-20 | 149963
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40018935 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA CARACTERIZACIÓN Y VALORIZACIÓN DE VIDES Y VINOS DEL MAULE | 121651 | 0 | 100% | 1073 | 2019-11-20 | 121651
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40018938 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA BIOMARCADOR EN QUIMIOTERAPIA | 200000 | 0 | 100% | 1073 | 2019-11-20 | 200000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40019043 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PREVENCIÓN DE HELICOBACTER PYLORY MEDIANTE ALIMENTOS | 180000 | 0 | 100% | 1073 | 2019-11-20 | 180000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40019177 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA BEESONG: IDENTIFICACIÓN DE ABEJAS POR ZUMBIDO | 199860 | 0 | 100% | 1073 | 2019-11-20 | 199860
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40019178 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA ALIMENTO PARA AVES PARA PRODUCCIÓN DE HUEVOS MÁS NUTRITIVOS | 130774 | 0 | 30.32% | 1073 | 2019-11-20 | 130774
MAULE | CURICO | EJECUCION | 40020625 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMIÓN ALJIBE COMUNA DE CURICÓ | 72575.72 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1.680 | 2020-04-17 | 72576
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40021385 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO CENTRO DE ESTUDIOS EN ALIMENTOS PROCESADOS | 380000 | 0 | 100% | 222 | 2020-03-18 | 380000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40022203 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA OPORTUNIDADES A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO A HABITANTES DEL RADAL SIETE TAZAS | 130000 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1486 | 2020-03-20 | 130000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40022360 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA SENADIS - AYUDAS TECNICAS | 1040000 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1.683; NUEVA APROBACION: ORD. N° 283 DEL CORE | 21/04/2020; NUEVA APROBACION: 06/05/2020 | 1040000
MAULE | PELLUHUE | EJECUCION | 40022475 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA LA COMUNA DE PELLUHUE | 80480 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1493 | 2020-03-23 | 80490
MAULE | RIO CLARO | EJECUCION | 40022480 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION AMBULANCIA DE EMERGENCIA DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RÍO CLARO | 80480 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1493 | 2020-03-23 | 80490
MAULE | RETIRO | EJECUCION | 40022481 | SUBTITULO 29 | REPOSICION AMBULANCIA PARA DEPTO SALUD, COMUNA DE RETIRO | 80480 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1493 | 2020-03-23 | 80490
MAULE | SAN RAFAEL | EJECUCION | 40022501 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA LA COMUNA SAN RAFAEL | 68417.166 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1493 | 2020-03-23 | 68418
MAULE | EMPEDRADO | EJECUCION | 40022507 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA LA COMUNA DE EMPEDRADO | 68417.166 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1493 | 2020-03-23 | 68418
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40022509 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA APOYO A LAS MIPES, RE ACTIVATE MAULE. | 2160000 | 0 | 95.8% | 237 | 2020-03-27 | 2160000
MAULE | TENO | EJECUCION | 40022511 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION AMBULANCIA 4X4, COMUNA TENO | 80480 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1493 | 2020-03-23 | 80490
MAULE | PARRAL | EJECUCION | 40022512 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION AMBULANCIA 4X4, COMUNA PARRAL | 80480 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1493 | 2020-03-23 | 80490
MAULE | MAULE | EJECUCION | 40022519 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA LA COMUNA MAULE | 68417.166 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1493 | 2020-03-23 | 68418
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40022581 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION EQUIPOS PCR PARA LABORATORIOS, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SERVICIO SALUD MAULE | 78956.5 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1.800 | 2020-05-05 | 78957
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40022657 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA DE OPORTUNIDADES A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO POR LA EMERGENCIA DEL COVID19 | 957894 | 0 | 95.02% | 250 | 2020-04-09 | 957894
MAULE | TALCA | EJECUCION | 40023118 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION AMBULANCIA POSTA LAS MERCEDES, COMUNA DE TALCA | 65271.72 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1.702 | 2020-04-29 | 68417
MAULE | PENCAHUE | EJECUCION | 40023356 | SUBTITULO 29 | REPOSICION AMBULANCIA DEPTO DE SALUD PENCAHUE, COVID 19 | 80480 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 2060 | 2020-06-08 | 82943
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40023389 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS UNIDADES DE PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TALCA | 179338.186 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 1942 | 2020-05-20 | 179887
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40025455 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA APOYO RE ACTIVATE TURISMO, MAULE | 995100 | 0 | 85.66% | 441 | 2020-07-22 | 995100
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40026140 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR, SERVICIO DE SALUD MAULE | 134957 | 0 | 75.53% | RESOLUCION EXENTA N° 2513 | 2020-08-13 | 134957
MAULE | CAUQUENES | EJECUCION | 20166923-1 | SUBTITULO 31 | REPOSICION PAV. RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | 4684999.477 | 4114320.345 | 100% | 680 | 2016-12-09 | 4685000
MAULE | RETIRO | EJECUCION | 40001627 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION EXCAVADORA, COMUNA DE RETIRO | 140126.692 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 3088 | 07/10/12020 | 142443
MAULE | HUALAÑE | EJECUCION | 40007575 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE HUALAÑÉ | 114212.393 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 3088 | 07/10/12020 | 133875
MAULE | PELLUHUE | EJECUCION | 40017786 | SUBTITULO 29 | ADQUISICION CAMION RECOLECTOR RSD, COMUNA DE PELLUHUE | 129981.701 | 0 | 100% | RESOLUCION EXENTA N° 3088 | 07/10/12020 | 160900
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027601 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA MODELOS DE COMBUSTIBLE CON RADAR PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE INCENDIOS | 160536 | 0 | 33.33% | RESOLUCION EXENTA Nº 3516 | 2020-11-10 | 160536
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027611 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA UNIDAD DE INNOVACIÓN EN PREVENCIÓN ONCOLÓGICA DE PRECISIÓN | 199979 | 0 | 33.33% | RESOLUCION EXENTA Nº 3521 | 2020-11-10 | 199979
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027613 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS PARA OBTENER PROTEINAS | 168000 | 0 | 33.33% | RESOLUCION EXENTA Nº 3517 | 2020-11-10 | 168000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027609 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA PRODUCCIÓN DE ARROZ CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE | 200000 | 0 | 33.33% | RESOLUCION EXENTA Nº 3524 | 2020-11-10 | 200000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027628 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA HIDROCLIM | 186170 | 0 | 33.33% | RESOLUCION EXENTA Nº 3519 | 2020-11-10 | 186170
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027632 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA NODO DE ALIMENTOS SALUDABLES EN LA REGIÓN DEL MAULE | 168000 | 0 | 33.33% | RESOLUCION EXENTA Nº 3518 | 2020-11-10 | 168000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027624 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA BIOCLAMSHELLS BIODEGRADABLES PARA LA EXPORTACIÓN DE FRUTA | 198328 | 0 | 33.33% | RESOLUCION EXENTA Nº 3523 | 2020-11-10 | 198328
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027596 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA MOSCA SUZUKII PROTECCIÓN FRUTICULTURA Y EMPLEO | 200000 | 0 | 33.33% | RESOLUCION EXENTA Nº 3522 | 2020-11-10 | 200000
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027629 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA CONTROL DE CALIDAD INTELIGENTE | 148380 | 0 | 50% | RESOLUCION EXENTA Nº 3515 | 2020-11-10 | 148380
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027627 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA INSUMOS COSMÉTICOS Y NUTRICOSMÉTICOS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE UVA PAIS | 199798 | 0 | 33.33% | RESOLUCION EXENTA Nº 3520 | 2020-11-10 | 199798
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027592 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA INVIERTE - WOMAN | 136864 | 0 | 33.33% | RESOLUCION EXENTA Nº 3513 | 2020-11-10 | 136864
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027608 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA MONITOREO COVID 19 | 137776 | 0 | 33.33% | RESOLUCION EXENTA Nº 3514 | 2020-11-10 | 137776
MAULE | REGIONAL | EJECUCION | 40027605 | SUBTITULO 33 | TRANSFERENCIA COBERTOR EFICIENTE, RESILIENTE Y SUSTENTABLE PARA CEREZOS EN EL MAULE | 102295 | 0 | 50% | RESOLUCION EXENTA Nº 3512 | 2020-11-10 | 102295
Note on I15: Jorge Fernandois: pagado en el año 2020