## RESUMEN
INFORME DE MONITOREO A MARZO DEL 2021.
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
| I.- RESUMEN DE INDICADORES DIVISIÓN Y TIPO |  |  |  |  | II.- ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR DIVISIÓN
| DIVISIÓN/TIPO DE RIESGOS | ESTRATÉGICOS | FINANCIEROS | SEÑALES DE ALERTA | TOTAL
| DAF | 3 | 5 | 7 | 15
| DIFOI | 2 |  |  | 2
| DIPLADE | 4 |  |  | 4
| DIT | 2 |  |  | 2
| DPIR |  | 4 | 2 | 6
| SOCIAL | 1 |  |  | 1
| Total general | 12 | 9 | 9 | 30

## ESTADO Y RECOMENDACION
Matriz de Riesgos Abreviada |  |  |  | Informe Plan de Tratamiento Abreviado - Componente Riesgos Financieros |  |  | Informe Monitoreo de Plan de Tratamiento Abreviado - Componente Riesgos Financieros/ Estratégico/ Señal de Alerta
Información procesos |  |  | Riesgos Identificado o Señal de Alerta
Div. Reponsable | Proceso | Subproceso | Descripción Riesgo o Señal de Alerta | Descripción de la estrategia a aplicar | Responsable de la estrategia | Indicador de logro | Resultados de la medición de las metas | Evidencia del cumplimiento | Motivo del no cumplimiento o cumplimiento pacial (Si corresponde) | Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde) | Recomendaciones (Si corresponde)
DPIR | Control y Seguimiento de la Ejecución de la Inversión | Gestión de Transferencias | Que las rendiciones presenten falta de documentación o errores de forma. | Realizar capacitaciones a instituciones beneficiadas con subvenciones durante el año 2021, en gestión de rendiciones financieras y elaborar una minuta explicativa de como realizar las rendiciones y los antecedentes necesarios para ello, que se enviará a las instituciones beneficiadas. | Barbara Luna | Porcentaje de instituciones beneficiadas con subvenciones el año 2021 que son capacitadas, del total de instituciones beneficiadas. | No Cumplida. |  | Los concursos para el financimiento a instituciones con subvenciones están en proceso, luego no ha sido factible realizar las capacitaciones.
DPIR | Control y Seguimiento de la Ejecución de la Inversión | Gestión de Estados de Pago | Que los proyectos no queden cubiertos con su garantía y su registro en METHASYS sea incorrecto. | Realizar un Taller de trabajo entre los Administradores de Inicitivas de Inversión y profesionales del Departamento de Finanzas, particularmente los que ven garantías, de manera de identificar los problemas y propuestas de solución, asociados a la gestión de garantías de los proyectos de inversión y su registro. | Oscar Pérez | N° de Talleres desarrollados | No Cumplida. |  | No se ingresa información sobre el avance del compromiso.
DAF | Gestión de las Finanzas | Gestión de Pago | Sobregiro en las cuentas corrientes Bancarias, usando recursos de tercero que el Servicio mantiene en custodia o aplicando los recursos en fines diferentes al que están destinados. | Todos los lunes de cada semana se sacara el movimiento bancario del Sigfe, rebajando las retenciones de terceros que son parte del saldo y dara la disponibilidad real que tiene las cuentas corrientes | Jefe Departamento de Finanzas | Cumplida/ No cumplida | Cumplida Parcialmente |  | Se informan las disponibilidades mensuales por mes, pero faltan las conciliaciones bancarias. |  | Se sugiere revisar la estrategia definida de manera que permita mitigar el riesgo identificado.
DAF | Gestión de las Finanzas | Gestión de Pago | Sobregiro en las cuentas corrientes Bancarias, usando recursos de tercero que el Servicio mantiene en custodia o aplicando los recursos en fines diferentes al que están destinados. | Revisar y mejorar el Manual de Procedimiento Interno sobre Conciliaciones Bancarias del Servicio. | Jefe Departamento de Finanzas | Cumplida/ No cumplida | No Cumplida. |  | No se ha actualizado procedimiento del año 2020.
DAF | Gestión de las Finanzas | Gestión de Pago | Pagar a una persona o institución distinta al acreedor. | La Unidad de Tesoreria cada vez que va a cursar un pago, debera revisar Cesión Factura SII, imprimiendo reporte que indica situación de factura | Jefe Departamento de Finanzas | Cumplida/ No cumplida | Cumplida Parcialmente |  | En Informe presentado por el Jefe de Finanzas(S), de fecha 10 de mayo, se indica que se revisó la cesión de facturas al 92% de los pagos cursados en el período enero - marzo. |  | Incorporar en el certificado que se emite, el número de estados de pagos cursados en el período que se certifica.
DAF | Gestión de las Finanzas | Gestión de Pago | Cursar un pago sin que tenga su boleta de garantía vigente o autentificada. | Actualizar check list vigente de respaldos en estados de pago, de manera que incorpore la verificación de la autentificación y vigencia de la garantía asociada. | Jefe Departamento de Finanzas | Cumplida/ No cumplida | No Cumplida. |  | No se envía check list actualizado ni memo donde se envía a funcionarios para su aplicación, solo se indica el número de estados de pagos cursados.
DAF | Gestión de las Finanzas | Gestión de Pago | Cursar un pago con los antecedentes incompletos | Actualizar check list para aplicar en la revisión de Estados de Pago, de manera de verificar que se encuentren todos los antecedentes requeridos. | Jefe Departamento de Finanzas | Cumplida/ No cumplida | No Cumplida. |  | No se envía ni se informa que el check list ha sido actualizado, solo se informa el número de estados de pagos cursados en trimestre.
DPIR | Gestión de compras | Gestión de Contratos | Recibir conforme bienes o servicios que no cumplan con las exigencias o características exigidas en las bases y/o contrato o no hacer efectiva las multas o garantías por incumplimiento de contrato, por una inadecuada administración de contratos. | Elaborar durante el año 2021, un check list que apoye el proceso de recepción de bienes y que permita verificar el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en la Intención de Compra. Este check list deberá aplicarse a las compras que se realizan por los profesionales de la Unidad de Administración de Adquisiciones, en cada una de las compras donde el Gore es Unidad Técnica. | Rita Rojas | Porcentaje de proyectos recepcionados en el año, donde se aplica check list , respecto del total recepcionados en el año 2021. | No Cumplida. |  | No informa avance. |  | Se recomienda informar los motivos del no cumplimiento en Informe Ejecutivo del Indicador.
DPIR | Gestión de compras | Compras ( directa, licitaciones , CM) | Adjudicar a un oferente que no presente la oferta mas conveniente, o no cumpla con los requisitos solicitados. | Capacitar a a los profesionales de la Unidad de Aministración de Adquisiciones y Administradores de Proyectos, que participan como evaluadores de ofertas, en Compras y ley del Lobbry, de manera de prepararlos para realizar una correcta evaluación de las propuestas | Rita Rojas | Porcentaje de funcionarios de las Unidades de Administradores de Proyectos y de Administración de Adquisición capacitados durante el año 2021. | No Cumplida. |  | Se encuentra programada para abril.
DAF | Gestión de compras | Compras ( directa, licitaciones , CM) | Recibir conforme bienes o servicios que no cumplan con las exigencias o características exigidas en las bases. | El Jefe del Departamento de Administración, previo a autorizar el pago, verifica que el expediente cuente con el correspondiente certificado de recepción conforme y libro obra u operaciones que indique el detalle de las actividades ejecutadas y recpcionadas. | Jefe Departamento de Administración | Cumplida/ No cumplida | Cumplida | 1.- Certificado del Jefe de Finanzas(S) de fecha 31.3.21.
DIPLADE | Planificación Regional | Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planificación | Que no se utilice por parte de los demás servicios públicos el instrumento de planificación regional desarrollado por el Gobierno Regional del Maule. | Se realizara difusión del instrumento ante los servicios publicos regionales, para que incorporen los lineamientos estrategicos del instrumento de planificación para el desarrollo de proyectos y/o programa | Jefe DIPLADE | Porcentaje de servicios publicos participantes en taller de difusión de Instrumento de Planificación/total de servicios publicos convocados | No cumplida |  | Se está programando el Taller y se definieron los servicios a participar.
DIPLADE | Planificación Regional | Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planificación | Que no exista seguimiento o evaluación a los instrumentos desarrollados | Realizar plan de trabajo con el equipo diplade, con las actividades que debe desarrollarse para el seguimiento de instrumentos de planificación | Jefe DIPLADE | Procentaje de cumpliento de actividades del Plan/total de actividades identificadas | Cumplido Parcialmente |  | Se informa que se definió Plan de Trabajo y se lleva un avance del 13% de cumplimiento, pues hay 1 actividad ejecutada de las 8 definidas en Plan. |  | Se sugiere redefinir nombre del indicador propuesto.
DIPLADE | Planificación Regional | Elaboración y Gestión de Instrumentos de Planificación | Que en la elaboración de los instrumentos no se consideren temas como participación ciudadana, género, entre otros. | Se considera como guia para la elaboración de instrumentos, las guias metodologicas desarroladas por SUBDERE para la elaboración de instrumentos, como el Manual guia para la participación ciudadana, guia metodologica para elaboracion de instrumentos, y apoyo de encargado de genero del Servicio. | Jefe DIPLADE | Numero de instrumentos elaborados en el año que consideran temas de genero y participación cciudadana en sus terminos de referencia | No cumplida |  | La División de Planificación y Desarrolla informa que la Estrategia de Desarrollo Regional se encuentran en desarrollo a partir del mes de marzo.
NUEVAS DIVISIONES | Planificación Regional | Elaboración y Gestión de Instrumentos de Planificación | Que los profesionales del Gobierno no cuenten con las competencias técnicas para poder ejecutar adecuadamente las nuevas competencias que le han sido transferidas por las modificaciones legales que apuntan a la descentralización. | Se deberá elaborar un plan de trabajo para cada competencia que sea traspasada al Gobierno Regional, en conjunto con los funcionarios del Servicio que traspasa la competencia y los de Gobierno Regional. Estos planes deberan incorporar actividades de capacitación, asesoramiento técnico u otras, para preparar a los funcionarios del Servicio que deberán implementarlas. Este Plan debe considerar el trabajo directo con el Servicio que traspasa la competencia de manera de poder aclarar dudas o alcances de las misma. | Jefes de División a cargo de nuevas competencias | Porcentaje de competencias traspasadas que cuentan con plan de trabajo definido y aprobado. | No cumplida |  | La División de Infraestructura y Transporte así como la Fomento e Industria, indican que no se han realizado traspaso de competencias en sus respectivas áreas, luego no se han definido planes de trabajo.
NUEVAS DIVISIONES | Planificación Regional | Elaboración y Gestión de Instrumentos de Planificación | Que no existe una entrega de informacion clara y adeacuada hacia los funcionarios de las divisiones que tendran la responsabilidad de implementar las nuevas competencias traspasadas al Gobierno Regional en las condiciones y alcances del traspaso. | Se deberá elaborar un plan de trabajo para cada competencia que sea traspasada al Gobierno Regional, en conjunto con los funcionarios del Servicio que traspasa la competencia y los de Gobierno Regional. Estos planes deberan incorporar actividades de capacitación, asesoramiento técnico u otras, para preparar a los funcionarios del Servicio que deberán implementarlas. Este Plan debe considerar el trabajo directo con el Servicio que traspasa la competencia de manera de poder aclarar dudas o alcances de las misma. | Jefes de División a cargo de nuevas competencias | Porcentaje de competencias traspasadas que cuentan con plan de trabajo definido y aprobado. | No cumplida |  | La División de Infraestructura y Transporte así como la Fomento e Industria, indican que no se han realizado traspaso de competencias en sus respectivas áreas, luego no se han definido planes de trabajo.
DAF | Planificación Regional | Elaboración y Gestión de Instrumentos de Planificación | Que el numero de funcionarios en el Servicio no permita abordar el traspaso de competencias. | Por motivos de las restricciones presupuestarias existentes para el año 2021, se comprometer solicitar en el marco del Presupuesto 2022, la solicitud de recursos para poder contratar un profesional más para cada una de las nuevas divisiones. | Administrador Regional | Cumple/No Cumple | Cumplida | 1.- Bases llamado a concurso profesional ´para la División de Desarrollo Social y Humano. 2.-Bases llamado a concurso profesional ´para la División de Infraestructura y transporte. 3.-Bases llamado a concurso profesional ´para la División de Fomento e Industria. 4.- Pantallazo de la web institucional donde se encuentran publicados los llamados para la contratación de profesionales para las diferentes divisiones.
DIPLADE | Planificación Regional | Elaboración y Gestión de Instrumentos de Planificación | Que las incitivas que se financien por el Gobierno Regional, no esten alineadas con el instrumentos de planificación del area. | Realizar taller de trabajo con los profesionales del GORE en relación a instrumentos de planificación desarrollados por el Servicio | jefe DIPLADE | Porcentaje de proyectos presentados a evaluación que consideran los lineamientos estrategicos de Instrumento de Planificación/total de iniciativas identificados en el instrumento | Parcialmente cumplido. |  | Se informa el listado de proyectos a los cuales se les realizó el análisis de pertinencia estratégica, sin embargo no se informa cumplido el taller comprometido y no se adjuntan las fichas de pertinencia realizadas. |  | Se sugiere revisar indicador de logro pues es poco claro.
DAF | Planificación Operativa de la Gestión de Personas | Planificación Operativa de la Gestión de Personas | Inadecuada distribución del personal y sus competencias entre divisiones del Servicio para el despliegue de las nuevas divisiones. | La Unidad de Gestión de Personas elabora y mantiene actualizadas las descripciones y perfiles de cargos del Servicio . | Jefe Departamento de Administración | Porcentaje de Divisiones que cuentan con identificación de cargos y perfiles | No cumplida |  | Se informa programa de trabajo para definir descriptores de cargo pero sólo de la división de Administravión y Finanzas, faltando almenos dos divisiones más, según meta definida.
DAF | Gestión de las Finanzas | Gestión de Pago | Cancelar pagos a proveedores o contratistar superando el plazo establecido por ley. | Definir e implementar un Programa de Trabajo para actualizar el procedimiento de pago, en conjunto con la DIPIR, para evitar que los documentos tributarios se cancelen fuera de plazo establecido por normativa. | Jefe Departamento de Finanzas | Porcentaje de actvidades cumplidas del Programa de trabajo para actualización del procedimiento de pago. | No cumplida |  | No se presenta programa de tabajo, solo se sube un avance del procedimiento.
DIT /DIFOI | Planificación de la Inversión | Levantamiento de cartera | Que las iniciativas idenficadas en la cartera no sean postuladas a financiamiento FNDR | Realizar un programa seguimiento y de control de las iniciativas identificadas por los territorios, para que sean postuladas al FNDR y que contenga al menos: cartera a la cual se le realizará el seguimiento; realizar un análisis de la situación actual en que se encuentran las iniciativas identificadas, desarrollo de un plan de aseroría y acompañamiento. | Jefe de División de Infraestructura. Jefatura de División Foemento e Industria | Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento y control de iniciativas definido para el año 2021. | No cumplida |  | La División de Infraestructura y Transporte está trabajando en la elaboración del Programa de Trabajo. La División de Fomento e Industria por su parte, no informa avance.
DAF | Gestión de Inventario | Administración de bienes de uso | Registros incompletos que imposibiliten un adecuado control y valorización de los bienes de uso o la perdida del bien. Incumplimiento de las normas vigentes sobre administración y control de bienes de uso. | Todos los bienes de uso que sean adquiridos por el Servicio, deberan ser ingresados por el encargado de Inventario al sistema informatico existente y asignados al responsable, de manera de llevar un registro actualizado. Asi mismo se deberan incorporar las actualizaciones de la reasignación de los mismos, si hubieren. | ,Jefe Departamento de Administración |  | Cumplida | 1.- Informe de avance a marzo, aprobado por el Jefe DAF, que da cuenta del cumplimiento de la estrategia definida.
DAF | Gestión de Inventario | Administración de bienes de uso | Desconocer la ubicación y/o responsable del bien o la perdida del bien, y de esta forma infringir las normas vigentes de administración y control de los bienes de uso así como también las normas emitidas por la Contraloría General de la Republica sobre la materia. | Se actualizara en el año 2021, los bienes de uso del Servicio en el sistema de informatico existente, identificando ubicación y responsable asignado. | ,Jefe Departamento de Administración |  | Cumplida parcialmente |  | A través del Informe de avance a marzo, aprobado por el Jefe DAF, que da cuenta de avance en el cumplimiento de la estrategia definida, se informa que por motivos de la pandemia y de las formas de funcionamiento interno (teletrabajo y trabajo presencial para actividades escenciales), aún faltan actualizar fichas de los pisos 1,2,3,4,5,10 y 11.
DAF | Gestión de Inventario | Administración de bienes de uso | Registros incompletos que imposibiliten un adecuado control y valorización de los bienes de uso entregados en comodato o la perdida del bien. Incumplimiento de las normas NICSP y procedimientos emitidos por la Contraloría General de la Republica. | Identificación y actualización en el año 2021 de los bienes de uso entregados en comodato por el Servicio y su registro en el sistema de informatico existente, de acuerdo a Normas NICSP | ,Jefe Departamento de Administración |  | Cumplida parcialmente |  | A través del Informe de avance a marzo, aprobado por el Jefe DAF, que da cuenta de avance en el cumplimiento de la estrategia definida, se informa que falta realizar las resoluciones respectivas para formalizar el proceso.
DAF | Gestión de las Finanzas | Gestión de Pago | Registrar compromisos presupuestarios sin contar con su garantía vigente y autentificada. | Actualizar y aplicar check list vigente de respaldos en estados de pago, previo al registro presupuestario correspondiente, de manera que incorpore la verificación de la autentificación y vigencia de la garantía asociada. | Jefe Departamento de Finanzas |  | No cumplida |  | Se informa que se está trabajando en la actualización de check list, según certificado del Jefe de Finanzas (S) del 15 de abril.
DAF | Gestión de las Finanzas | Custodia de Valores | Aceptar garantías falsas. | Aplicar procedimiento de gestión de garantía, que considera la autentificación de las mismas. | Jefe Departamento de Finanzas |  | Cumplida | Listado con garantías ingresadas en el trimestre enero - marzo, fimado por el Jefe de Finanzas(s) que registra la autentificación de garantías.
JEFE DEPTO.FINANZAS | Gestión de las Finanzas | Custodia de Valores | Devolver un documento de garantía que no corresponda. | Aplicar procedimiento de gestión de garantía, que considera la autentificación de las mismas. | Jefe Departamento de Finanzas |  | No cumplida |  | Si bien es cierto se informa el listado de garantías ingresadas y autentificadas, el Informe no da cuenta de la aplicación de procedimiento de garantías para la devolución de las mismas que permita evitar que se devuelva un documento que no corresponda. |  | Se sugiere cambiar la estrategia comprometida que apunte e mitigar la alerta identificada.
DPIR | Gestión de compras | Compras ( directa, licitaciones , CM) | Ambigüedad y generalidad en las bases de licitación que impida o dificulte la participación de oferentes. | Capacitar a los profesionales de la Unidad de Aministración de Adquisiciones en Compras, particularmente en lo referido a la elaboración de bases. | Pia Bejares |  | No cumplida |  | No se informan causas del incumplimiento. |  | Se sugiere programar la actividad de capacitacion.
DPIR | Gestión de compras | Compras ( directa, licitaciones , CM) | Que no se adjudiquen de forma correcta los productos o servicios licitados, lo que puede provocar posibles reclamos de parte de los oferentes y anulación de los procesos de licitación, dejando al Gore sin cubrir la necesidad de compra. | Capacitar a a los profesionales de la Unidad de Aministración de Adquisiciones y Administradores de Proyectos en Compras de manera de prepararlos para realizar una correcta evaluación de las propuestas presentadas. | Rita Rojas |  | No cumplida |  | No se informan causas del incumplimiento. |  | Se sugiere programar la actividad de capacitacion.
DAF | Gestión del Empleo | Reclutamiento y selección | Que se produzcan reclamaciones en el desarrollo de los concursos de ingreso o promoción, por parte de los postulantes debido a errores en la revisión de antecedentes u otros, que retarden o anulen el proceso. | Capacitar a la Unidad de Gestión de Personas y al Comité de Selección, en Procedimiento de Reclutamiento y Selección. | ,Jefe Departamento de Administración |  | No cumplida |  | El Jefe de División de Admnistración y Finanzas, a través de certificado de fecha 31 de marzo, informa que la capacitación se realizará en los próximos trimestres. |  | Se sugiere programar la actividad de capacitacion.
DAF | Gestión del Empleo | Inducción | Que se cometan errores de procedmiento en procesos de retiro por no contar con la informacion adedcuada y que puedan perjudicar al funcionario. | Capacitar a la Unidad de Gestión de Personas y a funcionarios del Servicio sobre normativas y leyes referidas al Retiro de la Administración Pública. | ,Jefe Departamento de Administración |  | No cumplida |  | El Jefe de División de Admnistración y Finanzas, a través de certificado de fecha 31 de marzo, informa que la capacitación se realizará en los próximos trimestres. |  | Se sugiere programar la actividad de capacitacion.
Note on E3: Detalle de la estrategia genérica que se va a utilizar. Pormenorizar las acciones y actividades que se desarrollarán para llevar a cabo la estrategia genérica.
Note on F3: Señalar quién es la persona y cargo responsable de la implementación de las acciones específicas de la estrategia.
Note on G3: Corresponde a la forma cuantitativa o cualitativa como se evalúa el nivel de cumplimiento de la estrategia definida. Debe tratarse de un indicador de resultado, que demuestre cómo la estrategia mitiga el riesgo al cual se asocia.
Note on H3: Señalar el resultado que se obtuvo de la medición de las metas. (cumplida, parcialmente cumplida, porcentaje de cumplimiento, etc.)
Note on I3: Expresar y detallar en que documentos o que información se utilizó para tener evidencia suficiente y adecuada del cumplimiento.
Note on K3: En caso de no haberse cumplido totalmente la meta, como se proyecta que será el cumplimiento. (En unidades de tiempo, o si no se podrá cumplir).
Note on L3: Sugerencias que realiza el responsable del monitoreo y revisión para que obtenga el logro de la meta, o se mejore en términos de oportunidad y calidad.